**Aktuali redakcija nuo 2018-03-01 (2018-03-01 sprendimas Nr. 51/4S-6)**

**PLANO ĮGYVENDINIMO STEBĖSENA**

Už Panevėžio regiono 2014–2020 m. plėtros plano įgyvendinimo koordinavimą ir stebėseną atsakingas Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Panevėžio apskrities skyrius. Priemonių plane numatytų priemonių atsakingi vykdytojai yra Panevėžio apskrities savivaldybių – Biržų rajono, Kupiškio rajono, Panevėžio miesto, Panevėžio rajono, Pasvalio rajono ir Rokiškio rajono – administracijos, savivaldybėms pavaldžios įstaigos, savivaldybių kontroliuojamos įmonės, viešosios įstaigos, vietos veiklos grupės, nevyriausybinės organizacijos, bendruomenės. Priemonių plane už priemonių įgyvendinimą atsakingos institucijos per 10 dienų pasibaigus metų ketvirčiui pateikia informaciją apie per ketvirtį pradėtus ir baigtus įgyvendinti valstybės planavimo būdu ES struktūrinių fondų ir valstybės biudžeto lėšomis finansuojamus bei pagal Kaimo plėtros programą regionų planavimo būdu įgyvendinamus projektus ir kasmet iki vasario 1 d. pateikia ataskaitas apie projektų įgyvendinimą per praėjusius metus bei informaciją apie atitinkamų rezultato ir produkto vertinimo kriterijų pasiekimą.

Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Panevėžio apskrities skyrius pagal Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų ministro pavirtintą Regionų plėtros planų rengimo metodiką kiekvieną ketvirtį, per 15 dienų pasibaigus ketvirčiui, parengia nustatytos formos regiono plėtros plano įgyvendinimo stebėsenos duomenų suvestinę, kurią paskelbia interneto svetainėje www.lietuvosregionai.lt. Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Panevėžio apskrities skyrius kasmet iki kovo 1 d. parengia ir Panevėžio regiono plėtros tarybai bei Vidaus reikalų ministerijai pateikia regiono plėtros plano įgyvendinimo metų ataskaitą ir ją paskelbia interneto svetainėje www.lietuvosregionai.lt. Plano įgyvendinimo stebėsenos duomenų suvestinėje pateikiama informacija apie projektų įgyvendinimo etapus, projektams įgyvendinti skirtas ir panaudotas lėšas, pasiektas produkto vertinimo kriterijų reikšmes bei jų atitikimą plane suplanuotai informacijai. Regiono plėtros plano įgyvendinimo metų ataskaitą sudaro informacija apie veiksnių pokyčių įvertinimą, kasmetinių efekto, rezultato ir produkto vertinimo kriterijų įvertinimas pagal nustatytus leistinus nuokrypius, kurie yra pateikti vertinimo kriterijų pasiekimo grafike, uždavinių įgyvendinimui skirtas ir panaudotas finansavimas, veiksniai turėję įtakos plano priemonių įgyvendinimui, raidos tendencijos ir pasiūlymai dėl tolesnio Panevėžio regiono plėtros plano įgyvendinimo ir tobulinimo.

Vertinimo kriterijai yra trijų lygių: efekto, rezultato ir produkto. Efekto vertinimo kriterijumi vertinamas tikslo įgyvendinimas ir parodoma nauda, kurią gauna ne tik tiesioginiai naudos gavėjai, bet ir visa visuomenė, įgyvendinus prioritetą. Rezultato vertinimo kriterijumi vertinamas uždavinio įgyvendinimas ir parodoma nauda, kurią gauna tiesioginiai naudos gavėjai įgyvendinus uždavinį. Produkto vertinimo kriterijumi vertinamas uždaviniui priskirtų priemonių ir projektų įgyvendinimas, t. y. materialinis ar intelektinis produktas ir (ar) paslaugos, kurie atsiranda tikslingai naudojant finansinius ir kitus išteklius planui įgyvendinti.

Apie baigtą įgyvendinti uždavinį, taip pat apie pasikeitusias aplinkybes, dėl kurių iškyla grėsmė neįvykdyti plane nustatytų uždavinių ir dėl to nepasiekti suplanuotų rezultatų, už priemonių įgyvendinimą atsakingi vykdytojai raštu informuoja Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Panevėžio apskrities skyrių, o šis per 5 darbo dienas raštu informuoja Vidaus reikalų ministeriją ir pristato šią informaciją artimiausiame Panevėžio regiono plėtros tarybos posėdyje.

Panevėžio regiono plėtros tarybai gali būti pateikiami pasiūlymai dėl Panevėžio regiono 2014–2020 m. plėtros plano pakeitimo. Pasiūlymus dėl Panevėžio regiono plėtros plano papildymų ar pakeitimų Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Panevėžio apskrities skyriui gali pateikti Panevėžio apskrities savivaldybių administracijų, valstybinių institucijų, nevyriausybinių organizacijų atstovai, taip pat kitų suinteresuotų grupių nariai, visuomenė. Pasiūlymai dėl Panevėžio regiono plėtros plano keitimo, jei tai nustatyta Regionų plėtros planų rengimo metodikoje, prieš juos teikiant svarstyti Panevėžio regiono plėtros tarybai, suderinami su ministerijomis, kitomis suinteresuotomis institucijomis bei ekonominiais ir socialiniais partneriais, su kurių veiklos sritimi yra susiję siūlomi pakeitimai. Panevėžio regiono plėtros plano pakeitimus tvirtina Panevėžio regiono plėtros taryba.

**VERTINIMO KRITERIJAI**

**1 lentelė. Efekto vertinimo kriterijai.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kodas** | **Prioritetai ir tikslai** | **Vertinimo kriterijaus pavadinimas** | **Pradinė reikšmė** | **Siekiama reikšmė**  **(2023 m.)** | **Nuokrypio intervalų ribos ir įvertinimas\*** |
|  | Prioritetas: Kokybiškos viešosios paslaugos |  |  |  |  |
| 1.1-ef-1 | Tikslas: Padidinti viešųjų ir administracinių paslaugų kokybę ir prieinamumą | Vidutinis Panevėžio apskrities savivaldybių indeksas palyginti su Lietuvos vidurkiu, proc. | 103,2 proc.  (2014 m.) | 109,0 proc. | >109,0 labai gerai  [106,0; 109,0] gerai  [103,0;106,0) patenkinamai  <103,0 blogai |
|  | Prioritetas: Ekonominiam augimui palanki aplinka |  |  |  |  |
| 2.1-ef-1 | Tikslas: Padidinti teritorinę sanglaudą ir gerinti aplinkos būklę | BVP, tenkantis vienam gyventojui, palyginti su šalies vidurkiu, proc. | 74,6 proc.  (2013 m.) | 75,4 proc. | >75,4 labai gerai  [74,4; 75,4] gerai  [73,4;74,4) patenkinamai  <73,4 blogai |

\* Siekiama reikšmė yra įvertinimas gerai, o įvertinimas blogai – kritinė riba, kurios nepasiekus per nustatytą laikotarpį, laikoma, kad tikslas per suplanuotą laikotarpį iš esmės neįgyvendintas.

**2 lentelė. Rezultato vertinimo kriterijai.**

| **Kodas** | **Prioritetai ir tikslai** | **Vertinimo kriterijaus pavadinimas** | **Pradinė reikšmė** | **Siekiama reikšmė**  **(2023 m.)** | **Nuokrypio intervalų ribos ir įvertinimas\*** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tikslas: Padidinti viešųjų ir administracinių paslaugų kokybę ir prieinamumą |  |  |  |  |
| 1.1.1-r-1 | Uždavinys: Padidinti savivaldybių išteklių valdymo efektyvumą. | Viešojo valdymo institucijos, pagal veiksmų programą ESF lėšomis įgyvendinusios paslaugų ir (ar) aptarnavimo kokybei gerinti skirtas priemones | 0  (2014 m.) | 6 | >6 labai gerai  [4; 6] gerai  [3; 4) patenkinamai  < 3 blogai |
| 1.1.2-r-1 | Uždavinys: Pagerinti švietimo (ikimokyklinio, priešmokyklinio, bendrojo ugdymo, neformaliojo ugdymo) paslaugų kokybę ir prieinamumą | Švietimo (ikimokyklinio, priešmokyklinio, bendrojo ugdymo) įstaigų, kurių infrastruktūra pagerinta, skaičius | 0  (2014 m.) | 32 | >32 labai gerai  [29; 32] gerai  [24; 29) patenkinamai  <24 blogai |
| 1.1.3-r-1 | Uždavinys: Išplėsti socialines paslaugas bei modernizuoti socialinių paslaugų infrastruktūrą | Asmenų (šeimų), kuriems išnuomotas savivaldybės socialinis būstas, dalis nuo visų socialinio būsto nuomos laukiančių asmenų (šeimų) | 4,1 proc.  (2014 m.) | 14,5 proc. | >14,3 labai gerai  [14,3; 12,0] gerai  [12,0; 9,0) patenkinamai  <9,0 blogai |
| 1.1.3-r-2 | Uždavinys: Išplėsti socialines paslaugas bei modernizuoti socialinių paslaugų infrastruktūrą | Asmenys, gavę tiesioginės naudos iš investicijų į socialinių paslaugų infrastruktūrą | 0  (2014 m.) | 65 | > 65 labai gerai  [57;65] gerai  [50;57) patenkinamai  <50 blogai |
| 1.1.4-r-1 | Uždavinys: Sustiprinti sveikatą | Įgyvendintų projektų, skirtų sveikatai išsaugoti, stiprinti ir ligų prevencijai vykdyti, skaičius | 0  (2014 m.) | 10 | >10 labai gerai  [8; 10] gerai  [6; 8) patenkinamai  <6 blogai |
| 1.1.4-r-2 | Uždavinys: Sustiprinti sveikatą | Modernizuotų pirminės asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros įstaigų skaičius | 0  (2014 m.) | 7 | >7 labai gerai  [5; 7] gerai  [3; 5) patenkinamai  <3 blogai |
|  | Tikslas: Padidinti teritorinę sanglaudą ir gerinti aplinkos būklę |  |  |  |  |
| 2.1.1-r-1 | Uždavinys: Padidinti gyvenamųjų vietovių konkurencingumą, ekonomikos augimą ir gyvenamosios vietos patrauklumą | Pritrauktos papildomos materialinės investicijos į tikslines teritorijas | 0 tūkst. EUR  (2014 m.) | 24 430 tūkst. EUR | >24 430 labai gerai  [24 000; 24 430] gerai  [20 000; 24 000) patenkinamai  <20 000 blogai |
| 2.1.1-r-2 | Uždavinys: Padidinti gyvenamųjų vietovių konkurencingumą, ekonomikos augimą ir gyvenamosios vietos patrauklumą | Investicijas gavusių kultūros objektų skaičius | 0  (2014 m.) | 9 | >9 labai gerai  [7; 9] gerai  [4; 7) patenkinamai  <4 blogai |
| 2.1.2-r-1 | Uždavinys: Pagerinti gyvenamąją aplinką bei skatinti darnų išteklių naudojimą | Vidutinės disponuojamos piniginės pajamos per mėnesį vienam namų ūkio nariui palyginti su šalies vidurkiu, proc. | 92,3 proc.  (2013 m.) | 96,0 proc. | >96,0 labai gerai  [95,5; 96,0] gerai  [94,0; 95,5) patenkinamai  <94,0 blogai |
| 2.1.2-r-2 | Uždavinys: Pagerinti gyvenamąją aplinką bei skatinti darnų išteklių naudojimą | Gyventojų, gyvenančių mažuosiuose miestuose, miesteliuose ir kaimuose, kuriuose įgyvendinti kompleksinės plėtros projektai, skaičius | 11 828  (2011 m.) | 10 560 | >10 560 labai gerai  [10 350; 10 560] gerai  [10 100; 10 350) patenkinamai  <10 100 blogai |

\* Siekiama reikšmė yra įvertinimas gerai, o įvertinimas blogai – kritinė riba, kurios nepasiekus per nustatytą laikotarpį, laikoma, kad tikslas per suplanuotą laikotarpį iš esmės neįgyvendintas.

**EFEKTO IR REZULTATO VERTINIMO KRITERIJŲ PASIEKIMO GRAFIKAS**

**3 lentelė. Efekto ir rezultato vertinimo kriterijų pasiekimo grafikas**.

| **Kodas** | **Vertinimo kriterijaus pavadinimas** | **Metai:** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1-ef-1 | Vidutinis Panevėžio apskrities savivaldybių indeksas palyginti su Lietuvos vidurkiu, proc. |  |  | a\*\* =103,5  b = 103,2  c = 103,0 | a = 104,0  b = 103,2  c = 103,0 | a = 104,5  b = 103,3  c = 103,0 | a = 105,0  b = 103,3  c = 103,0 | a = 106,0  b = 103,3  c = 103,0 | a = 107,0  b = 104,5  c = 103,0 | a = 108,0  b = 104,5  c = 103,0 | a = 109,0  b = 106,0  c = 103,0 |
| 1.1.1-r-1 | Viešojo valdymo institucijos, pagal veiksmų programą ESF lėšomis įgyvendinusios paslaugų ir (ar) aptarnavimo kokybei gerinti skirtas priemones |  |  | a = 0 | a = 0 | a = 1  b = 0 | a = 1  b = 0 | a = 2  b = 1 | a = 3  b = 2  c = 0 | a = 4  b = 2  c = 1 | a = 6  b = 4  c = 3 |
| 1.1.2-r-1 | Švietimo (ikimokyklinio, priešmokyklinio, bendrojo ugdymo) įstaigų, kurių infrastruktūra pagerinta, skaičius |  |  | a = 0 | a = 0 | a = 1  b = 0 | a = 2  b = 1 | a = 6  b = 3  c = 1 | a = 10  b = 6  c = 4 | a = 20  b = 16  c = 8 | a = 33  b = 24  c = 20 |
| 1.1.3-r-1 | Asmenų (šeimų), kuriems išnuomotas savivaldybės socialinis būstas, dalis nuo visų socialinio būsto nuomos laukiančių asmenų (šeimų) |  |  | a = 4,1  b = 3,9  c = 3,0 | a = 5,0  b = 3,9  c = 3,0 | a = 5,3  b = 4,3  c = 4,0 | a = 9,0  b = 8,0  c = 6,0 | a = 13,0  b = 10,0  c = 6,0 | a = 13,5  b = 11,0  c = 7,0 | a = 14,0  b = 11,0  c = 9,0 | a = 14,3  b = 12,0  c = 9,0 |
| 1.1.3-r-2 | Asmenys, gavę tiesioginės naudos iš investicijų į socialinių paslaugų infrastruktūrą |  |  | a = 0 | a = 0 | a = 5  b = 0 | a = 10  b = 5  c = 0 | a = 40  b = 30  c = 15 | a = 50  b = 40  c = 30 | a = 60  b = 50  c = 45 | a = 65  b = 57  c = 50 |
| 1.1.4-r-1 | Įgyvendintų projektų, skirtų sveikatai išsaugoti, stiprinti ir ligų prevencijai vykdyti, skaičius |  |  | a = 0 | a = 0 | a = 1  b = 0 | a = 2  b = 1  c = 0 | a = 5  b = 3  c = 1 | a = 8  b = 6  c = 4 | a = 9  b = 7  c = 4 | a = 10  b = 8  c = 6 |
| 1.1.4-r-2 | Modernizuotų pirminės asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros įstaigų skaičius |  |  | a = 0 | a = 0 | a = 1  b = 0 | a = 2  b = 1  c = 0 | a = 3  b = 2  c = 0 | a = 4  b = 2  c = 0 | a = 6  b = 4  c = 3 | a = 7  b = 5  c = 3 |
| 2.1-ef-1 | BVP, tenkantis vienam gyventojui, palyginti su šalies vidurkiu, proc. |  | a = 74,7  b = 74,0  c = 73,0 | a = 74,7  b = 74,0  c = 73,0 | a = 74,8  b = 74,2  c = 73,0 | a = 74,9  b = 74,2  c = 73,2 | a = 75,0  b = 74,5  c =73,2 | a = 75,1  b = 74,3  c = 73,3 | a = 75,2  b = 74,3  c = 73,3 | a = 75,3  b = 74,4  c = 73,4 | a = 75,4  b = 74,4  c = 73,4 |
| 2.1.1-r-1 | Pritrauktos papildomos materialinės investicijos į tikslines teritorijas |  | a = 0 | a = 0 | a = 0 | a = 5 000  b = 3 000  c = 1 000 | a = 7 000  b = 5 000  c = 2 000 | a = 15 000  b = 10 000  c = 6 000 | a = 18 000  b = 15 000  c = 10 000 | a = 24 000  b = 20 000  c = 15 000 | a = 24 430  b = 24 000  c = 20 000 |
| 2.1.1-r-2 | Investicijas gavusių kultūros objektų skaičius |  | a = 0 | a = 0 | a = 1  b = 0 | a = 1  b = 0 | a = 2  b = 1  c = 0 | a = 5  b = 3  c = 0 | a = 6  b = 4  c = 2 | a = 8  b = 5  c = 4 | a = 9  b = 6  c = 4 |
| 2.1.2-r-1 | Vidutinės disponuojamos piniginės pajamos per mėnesį vienam namų ūkio nariui palyginti su šalies vidurkiu, proc. |  | a = 92,5  b = 92,3  c = 91,0 | a = 93,0  b = 92,3  c = 91,0 | a = 93,5  b = 93,0  c = 92,0 | a = 93,75  b = 93,0  c = 92,0 | a = 94,0  b = 93,5  c = 92,5 | a = 94,5  b = 93,5  c = 92,5 | a = 95,0  b = 94,0  c = 93,0 | a = 95,5  b = 94,0  c = 93,0 | a = 96,0  b = 95,5  c = 94,0 |
| 2.1.2-r-2 | Gyventojų, gyvenančių mažuosiuose miestuose, miesteliuose ir kaimuose, kuriuose įgyvendinti kompleksinės plėtros projektai, skaičius |  | a = 11 658  b = 11 500  c = 11 000 | a = 11 500  b = 11 300  c = 11 000 | a = 11 340  b = 11 100  c = 10 900 | a = 11 182  b = 10 950  c = 10 500 | a = 11 022  b = 10 900  c = 10 500 | a = 10 862  b = 10 600  c = 10 400 | a = 10 702  b = 10 500  c = 10 400 | a = 10 600  b = 10 450  c = 10 200 | a = 10 560  b = 10 350  c = 10 100 |

\*\* - a, b ir c – nuokrypio intervalų ribos kasmet

**PRODUKTO VERTINIMO KRITERIJŲ PASIEKIMO GRAFIKAS**

**4 lentelė. Siektinos produkto vertinimo kriterijų reikšmės atitinkamais metais.**

| **Kodas** | **Vertinimo kriterijaus pavadinimas** | **Metai:** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P.S.415 | Viešojo valdymo institucijos, pagal veiksmų programą ESF lėšomis įgyvendinusios paslaugų ir (ar) aptarnavimo kokybei gerinti skirtas priemones (vnt.) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| P.N.722 | Pagal veiksmų programą ERPF lėšomis atnaujintos bendrojo ugdymo mokyklos |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| P.B.235 | Investicijas gavusios vaikų priežiūros arba švietimo infrastruktūros pajėgumas |  | 0 | 0 | 0 | 150 | 2880 | 4771 | 0 | 0 | 0 |
| P.N.717 | Pagal veiksmų programą ERPF lėšomis atnaujintos ikimokyklinio ugdymo mokyklos |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| P.S.380 | Pagal veiksmų programą ERPF lėšomis sukurtos naujos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo vietos |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 135 | 0 | 0 | 0 |
| P.N.743 | Pagal veiksmų programą ERPF lėšomis atnaujintos ikimokyklinio ir/ar priešmokyklinio ugdymo grupės |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| P.N.723 | Pagal veiksmų programą ERPF lėšomis atnaujintos neformaliojo ugdymo įstaigos |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| P.S.379 | Švietimo ir kitų švietimo teikėjų įstaigos, kuriose pagal veiksmų programą ERPF lėšomis sukurta ar atnaujinta ne mažiau nei viena edukacinė erdvė (vnt.) |  | 0 | 0 | 3 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 2 |
| P.S.362 | Naujai įrengti ar įsigyti socialiniai būstai (vnt.) |  | 0 | 3 | 26 | 30 | 20 | 60 | 0 | 0 | 0 |
| P.S.361 | Investicijas gavusių socialinių paslaugų infrastruktūros objektų skaičius (vnt.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| R.N.403 | Tikslinių grupių asmenys, gavę tiesioginės naudos iš investicijų į socialinį paslaugų infrastruktūrą | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 18 | 177 | 0 | 0 | 0 |
| R.N.404 | Investicijas gavusiose įstaigose esančios vietos socialinių paslaugų gavėjams | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 15 | 111 | 0 | 0 | 0 |
| P.S.372 | Tikslinių grupių asmenys, kurie dalyvavo informavimo, švietimo ir mokymo renginiuose bei sveikatos raštingumą didinančiose veiklose (asm.) |  | 0 | 0 | 0 | 1862 | 2010 | 2233 | 694 | 220 | 21 |
| P.N.604 | Tuberkulioze segantys pacientai, kuriems buvo suteiktos socialinės paramos priemonės (maisto talonų dalijimas) tuberkuliozės ambulatorinio gydymo metu (asm.) |  | 0 | 0 | 0 | 100 | 58 | 23 | 10 | 9 | 0 |
| P.S.363 | Viešąsias sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių įstaigų, kuriose pagerinta paslaugų teikimo infrastruktūra, skaičius (vnt.) |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| P.B.238 | Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse (m2) |  | 0 | 0 | 5 878 | 24 448 | 826 289 | 314 054 | 97 763 | 0 | 20 000 |
| P.B.239 | Pastatyti arba atnaujinti viešieji arba komerciniai pastatai miestų vietovėse (m2) |  | 0 | 0 | 0 | 1033 | 820 | 600 | 0 | 0 | 0 |
| P.B.214 | Bendras rekonstruotų arba atnaujintų kelių ilgis, m |  | 0 | 0 | 0 | 2035 | 6950 | 4600 | 0 | 0 | 0 |
| P.S.342 | Įdiegtos saugų eismą gerinančios ir aplinkosaugos priemonės, vnt. |  | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| P.N.508 | Bendras naujai nutiestų kelių ilgis (km) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P.S.335 | Sutvarkyti, įrengti ir pritaikyti lankymui gamtos ir kultūros paveldo objektai ir teritorijos (vnt.) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| P.N.304 | Modernizuoti kultūros infrastruktūros objektai (vnt.) |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P.N.817 | Įrengtų ženklinimo infrastruktūros objektai (vnt.) |  | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 |
| P.S.364 | Naujos atviros erdvės vietovėse nuo 1 iki 6 tūkst. gyv. (išskyrus savivaldybių centrus) (m2) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 777 | 149 880 | 10 000 | 0 | 0 |
| P.S.365 | Atnaujinti ir (ar)pritaikyti naujai paskirčiai pastatai ir statiniai kaimo vietovėse |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 653 | 0 | 0 | 0 |
| P.S.328 | Lietaus nuotėkio plotas, iš kurio surenkamam paviršiniam (lietaus) vandeniui tvarkyti, įrengta ir (ar) rekonstruota infrastruktūra (ha) |  | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 |
| P.N.028 | Inventorizuota neapskaityto paviršinių nuotekų nuotakyno dalis (proc) |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| P.S.329 | Sukurti/pagerinti atskiro komunalinių atliekų surinkimo pajėgumai (t / m) |  | 0 | 0 | 0 | 5388 | 5862 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P.S.333 | Rekonstruotų vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų ilgis (km) |  | 0 | 0 | 0 | 19,71 | 13,60 | 5,37 | 0 | 0 |  |
| P.N.051 | Gyventojai, kuriems teikiamos vandens tiekimo paslaugos iš naujai pastatytų ir (arba) rekonstruotų geriamojo vandens gerinimo įrenginių (vnt) |  | 0 | 0 | 0 |  | 200 | 3022 | 60 | 60 | 120 |
| P.N.054 | Gyventojai, kuriems teikiamos nuotekų valymo paslaugos naujai pastatytais ir (arba) rekonstruotais nuotekų valymo įrenginiais (vnt) |  | 0 | 0 | 0 | 99474 | 741 | 389 | 245 | 243 | 260 |
| P.N.050 | Gyventojai, kuriems teikiamos vandens tiekimo paslaugos naujai pastatytais geriamojo vandens tiekimo tinklais (vnt) |  | 0 | 0 | 0 | 402 | 900 | 125 | 154 | 152 | 48 |
| P.N.053 | Gyventojai, kuriems teikiamos paslaugos naujai pastatytais nuotekų surinkimo tinklais (vnt) |  | 0 | 0 | 0 | 383 | 1249 | 199 | 270 | 270 | 260 |
| P.S.338 | Išsaugoti, sutvarkyti ar atkurti įvairaus teritorinio lygmens kraštovaizdžio arealai (vnt.) |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| R.N.091 | Teritorijų, kuriose įgyvendintos kraštovaizdžio formavimo priemonės, plotas (ha) |  | 0 | 0 | 0 | 65,08 | 5 | 0 | 21,30 | 0,5 | 0 |
| P.N.092 | Kraštovaizdžio ir (ar) gamtinio karkaso formavimo aspektais pakeisti ar pakoreguoti savivaldybių ar jų dalių bendrieji planai |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| P.N.093 | Likviduoti kraštovaizdį darkantys bešeimininkiai apleisti statiniai ir įrenginiai (vnt) |  | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 3 | 10 | 0 |
| P.N.094 | Rekultyvuotos atvirais kasiniais pažeistos žemės (vnt) |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| P.S.232 | Įgyvendintos darnaus judumo priemonės (vnt.) |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| P.S.325 | Įsigytos naujos ekologiškos viešojo transporto priemonės (vnt.) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 |
|  | Atnaujinta gyvenamųjų vietovių (vnt.) |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| P.S.321 | Įrengtų ar rekonstruotų dviračių ir/ar pėsčiųjų takų ir/ar trasų ilgis (km) |  | 0 | 0 | 0 | 1,28 | 0,99 | 2,09 | 0 | 0 | 0 |
| P.S.322 | Rekonstruotų dviračių ir/ar pėščiųjų takų ir/ar trasų ilgis (km) |  | 0 | 0 | 0 | 0,455 | 2,05 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P.N.509 | Įrengtos elektromobilių įkrovimo stotelės (vnt) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| P.S.339 | Įsigyti gatvių valymo automobiliai (vnt.) |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P.N.098 | Parengti aplinkos oro kokybės valdymo priemonių planai |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P.S.416 | Viešojo valdymo institucijų darbuotojai, kurie dalyvavo pagal veiksmų programą ESF lėšomis, skirtose stiprinti teikiamų paslaugų ir (ar) aptarnavimo kokybės gerinimui reikalingas kompetencijas |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 100 | 0 | 0 |
| P.N.910 | Parengtos piliečių chartijos |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |

**5 lentelė. Siektinos produkto vertinimo kriterijų reikšmės kaupiamuoju būdu (nuo plano įgyvendinimo pradžios).**

| **Kodas** | **Vertinimo kriterijaus pavadinimas** | **Metai:** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P.S.415 | Viešojo valdymo institucijos, pagal veiksmų programą ESF lėšomis įgyvendinusios paslaugų ir (ar) aptarnavimo kokybei gerinti skirtas priemones (vnt.) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 |
| P.N.722 | Pagal veiksmų programą ERPF lėšomis atnaujintos bendrojo ugdymo mokyklos |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| P.B.235 | Investicijas gavusios vaikų priežiūros arba švietimo infrastruktūros pajėgumas |  | 0 | 0 | 0 | 150 | 3030 | 7801 | 7801 | 7801 | 7801 |
| P.N.717 | Pagal veiksmų programą ERPF lėšomis atnaujintos ikimokyklinio ugdymo mokyklos |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| P.S.380 | Pagal veiksmų programą ERPF lėšomis sukurtos naujos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo vietos |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| P.N.743 | Pagal veiksmų programą ERPF lėšomis atnaujintos ikimokyklinio ir/ar priešmokyklinio ugdymo grupės |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| P.S.379 | Švietimo ir kitų švietimo teikėjų įstaigos, kuriose pagal veiksmų programą ERPF lėšomis sukurta ar atnaujinta ne mažiau nei viena edukacinė erdvė (vnt.) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| P.S.362 | Naujai įrengti ar įsigyti socialiniai būstai (vnt.) |  | 0 | 3 | 29 | 59 | 79 | 139 | 139 | 139 | 139 |
| P.S.361 | Investicijas gavusių socialinių paslaugų infrastruktūros objektų skaičius (vnt.) |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| R.N.403 | Tikslinių grupių asmenys, gavę tiesioginės naudos iš investicijų į socialinį paslaugų infrastruktūrą |  | 0 | 0 | 0 | 88 | 106 | 283 | 283 | 283 | 283 |
| R.N.404 | Investicijas gavusiose įstaigose esančios vietos socialinių paslaugų gavėjams |  | 0 | 0 | 0 | 50 | 65 | 176 | 176 | 176 | 176 |
| P.S.361 | Investicijas gavusių socialinių paslaugų infrastruktūros objektų skaičius (vnt.) |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| P.S.372 | Tikslinių grupių asmenys, kurie dalyvavo informavimo, švietimo ir mokymo renginiuose bei sveikatos raštingumą didinančiose veiklose (asm.) |  | 0 | 0 | 0 | 1862 | 3872 | 6105 | 6799 | 7019 | 7040 |
| P.N.604 | Tuberkulioze segantys pacientai, kuriems buvo suteiktos socialinės paramos priemonės (maisto talonų dalijimas) tuberkuliozės ambulatorinio gydymo metu (asm.) |  | 0 | 0 | 0 | 100 | 158 | 181 | 191 | 200 | 200 |
| P.S.363 | Viešąsias sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių įstaigų, kuriose pagerinta paslaugų teikimo infrastruktūra, skaičius (vnt.) |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 |
| P.B.238 | Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse (m2) |  | 0 | 0 | 5878 | 30 326 | 856 615 | 1 170 669 | 1 268 432 | 1 268 432 | 1 288 432 |
| P.B.239 | Pastatyti arba atnaujinti viešieji arba komerciniai pastatai miestų vietovėse (m2) |  | 0 | 0 | 0 | 1033 | 1853 | 2453 | 2453 | 2453 | 2453 |
| P.B.214 | Bendras rekonstruotų arba atnaujintų kelių ilgis, m |  | 0 | 0 | 0 | 2035 | 8985 | 13585 | 13585 | 13585 | 13585 |
| P.S.342 | Įdiegtos saugų eismą gerinančios ir aplinkosaugos priemonės, vnt. |  | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| P.N.508 | Bendras naujai nutiestų kelių ilgis (km) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P.S.335 | Sutvarkyti, įrengti ir pritaikyti lankymui gamtos ir kultūros paveldo objektai ir teritorijos (vnt.) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| P.N.304 | Modernizuoti kultūros infrastruktūros objektai (vnt.) |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| P.N.817 | Įrengti ženklinimo infrastruktūros objektai (vnt.) |  | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 40 | 60 | 60 | 60 |
| P.S.364 | Naujos atviros erdvės vietovėse nuo 1 iki 6 tūkst. gyv. (išskyrus savivaldybių centrus) (m2) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 777 | 239 657 | 249 657 | 249 657 | 249 657 |
| P.S.365 | Atnaujinti ir pritaikyti naujai paskirčiai pastatai ir statiniai kaimo vietovėse |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 653 | 653 | 653 | 653 |
| P.S.328 | Lietaus nuotėkio plotas, iš kurio surenkamam paviršiniam (lietaus) vandeniui tvarkyti, įrengta ir (ar) rekonstruota infrastruktūra (ha) |  | 0 | 0 | 0 | 86 | 86 | 241 | 241 | 241 | 241 |
| P.N.028 | Inventorizuota neapskaityto paviršinių nuotekų nuotakyno dalis |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| P.S.329 | Sukurti/pagerinti atskiro komunalinių atliekų surinkimo pajėgumai (t /m) |  | 0 | 0 | 0 | 5388 | 11 250 | 11 250 | 11 250 | 11 125 | 11 250 |
| P.S.333 | Rekonstruotų ir naujai įrengtų vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų ilgis (km) |  | 0 | 0 | 0 | 19,71 | 33,31 | 38,68 | 38,68 | 38,68 | 38,68 |
| P.N.051 | Gyventojai, kuriems teikiamos vandens tiekimo paslaugos iš naujai pastatytų ir (arba) rekonstruotų geriamojo vandens gerinimo įrenginių (vnt) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 3222 | 3282 | 3342 | 3462 |
| P.N.054 | Gyventojai, kuriems teikiamos nuotekų valymo paslaugos naujai pastatytais ir (arba) rekonstruotais nuotekų valymo įrenginiais (vnt) |  | 0 | 0 | 0 | 99474 | 100215 | 10604 | 10849 | 101092 | 101352 |
| P.N.050 | Gyventojai, kuriems teikiamos vandens tiekimo paslaugos naujai pastatytais geriamojo vandens tiekimo tinklais (vnt) |  | 0 | 0 | 0 | 383 | 1249 | 1831 | 2101 | 2371 | 2631 |
| P.N.053 | Gyventojai, kuriems teikiamos paslaugos naujai pastatytais nuotekų surinkimo tinklais (vnt) |  | 0 | 0 | 0 | 383 | 1632 | 1831 | 2101 | 2371 | 2631 |
| P.S.338 | Išsaugoti, sutvarkyti ar atkurti įvairaus teritorinio lygmens kraštovaizdžio arealai (vnt.) |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 9 | 9 | 9 |
| R.N.091 | Teritorijų, kuriose įgyvendintos kraštovaizdžio formavimo priemonės (ha) |  | 0 | 0 | 0 | 65,08 | 70,08 | 70,08 | 91,38 | 91,88 | 91,88 |
| P.N092 | Kraštovaizdžio ir (ar) gamtinio karkaso formavimo aspektais pakeisti ar pakoreguoti savivaldybių ar jų dalių bendrieji planai |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 |
| P.N.093 | Likviduoti kraštovaizdį darkantys bešeimininkiai apleisti statiniai ir įrenginiai (vnt) |  | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 25 | 28 | 38 | 38 |
| P.N.094 | Rekultyvuotos atvirais kasiniais pažeistos žemės (vnt) |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 |
| P.S.232 | Įgyvendintos darnaus judumo priemonės (vnt.) |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| P.S.325 | Įsigytos naujos ekologiškos viešojo transporto priemonės (vnt.) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 | 12 | 12 | 12 |
|  | Atnaujinta gyvenamųjų vietovių (vnt.) |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 10 |
| P.S.321 | Įrengtų ar rekonstruotų dviračių ir/ar pėsčiųjų takų ir/ar trasų ilgis (km) |  | 0 | 0 | 0 | 1,28 | 2,27 | 4,37 | 4,37 | 4,37 | 4,37 |
| P.S.322 | Rekonstruotų dviračių ir/ar pėsčiųjų takų ir/ar trasų ilgis (km) |  | 0 | 0 | 0 | 0,455 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| P.N.509 | Įrengtos elektromobilių įkrovimo stotelės (vnt) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| P.S.339 | Įsigyti gatvių valymo automobiliai (vnt.) |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| P.N.098 | Parengti aplinkos oro kokybės valdymo priemonių planai |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| P.S.416 | Viešojo valdymo institucijų darbuotojai, kurie dalyvavo pagal veiksmų programą ESF lėšomis, skirtose stiprinti teikiamų paslaugų ir (ar) aptarnavimo kokybės gerinimui reikalingas kompetencijas |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 225 | 225 | 225 |
| P.N.910 | Parengtos piliečių chartijos |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |

**VERTINIMO KRITERIJŲ REIKŠMIŲ APSKAIČIAVIMO METODAI, DALYVAUJANČIOS INSTITUCIJOS IR DUOMENŲ ŠALTINIAI**

**6 lentelė. Vertinimo kriterijų reikšmių apskaičiavimo metodai, dalyvaujančios institucijos ir duomenų šaltiniai.**

***Prioritetas 1: Kokybiškos viešosios paslaugos***

| **Eil. Nr.** | **Vertinimo kriterijaus pavadinimas** | **Vertinimo kriterijaus apskaičiavimo formulė arba tyrimo pavadinimas** | **Vertinimo kriterijaus reikšmei apskaičiuoti arba tyrimui atlikti naudojami duomenys (kintamieji)** | **Duomenis pateikiančios institucijos** | **Duomenų gavimo šaltiniai** | **Vertinimo kriterijaus reikšmę apskaičiuojanti institucija** | **Vertinimo kriterijaus reikšmės apskaičiavimo periodiškumas** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Vidutinis Panevėžio apskrities savivaldybių indeksas palyginti su Lietuvos vidurkiu, proc. | (Vidutinis PA savivaldybių indeksas/ vidutinis Lietuvos savivaldybių indeksas) \* 100 | Savivaldybės indeksas | Lietuvos laisvosios rinkos institutas | Tinklalapis: [www.llri.lt](http://www.llri.lt) | Regioninės plėtros departamento prie VRM Panevėžio apskrities skyrius | Metai |
| 2. | Viešojo valdymo institucijos, pagal veiksmų programą ESF lėšomis įgyvendinusios paslaugų ir (ar) aptarnavimo kokybei gerinti skirtas priemones | - | - | Savivaldybių administracijos | Projektų įgyvendinimo ataskaitos | Regioninės plėtros departamento prie VRM Panevėžio apskrities skyrius | Metai |
| 3. | Švietimo (ikimokyklinio, priešmokyklinio, bendrojo ugdymo) įstaigų, kurių infrastruktūra pagerinta, skaičius | - | - | Savivaldybių administracijos | Projektų įgyvendinimo ataskaitos | Regioninės plėtros departamento prie VRM Panevėžio apskrities skyrius | Metai |
| 4. | Asmenų (šeimų), kuriems išnuomotas savivaldybės socialinis būstas, dalis nuo visų socialinio būsto nuomos laukiančių asmenų (šeimų) | - | - | Statistikos departamentas prie LRV | Tinklalapis: http://osp.stat.gov.lt/ | Regioninės plėtros departamento prie VRM Panevėžio apskrities skyrius | Metai |
| 5. | Asmenys, gavę tiesioginės naudos iš investicijų į socialinių paslaugų infrastruktūrą | - | - | Savivaldybių administracijos | - | Regioninės plėtros departamento prie VRM Panevėžio apskrities skyrius | Metai |
| 6. | Įgyvendintų projektų, skirtų sveikatai išsaugoti, stiprinti ir ligų prevencijai vykdyti, skaičius | - | - | Savivaldybių administracijos | Projektų įgyvendinimo ataskaitos | Regioninės plėtros departamento prie VRM Panevėžio apskrities skyrius | Metai |
| 7. | Modernizuotų pirminės asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros įstaigų skaičius | - | - | Savivaldybių administracijos | Projektų įgyvendinimo ataskaitos | Regioninės plėtros departamento prie VRM Panevėžio apskrities skyrius | Metai |

***Prioritetas 2: Ekonominiam augimui palanki aplinka***

| **Eil. Nr.** | **Vertinimo kriterijaus pavadinimas** | **Vertinimo kriterijaus apskaičiavimo formulė arba tyrimo pavadinimas** | **Vertinimo kriterijaus reikšmei apskaičiuoti arba tyrimui atlikti naudojami duomenys (kintamieji)** | **Duomenis pateikiančios institucijos** | **Duomenų gavimo šaltiniai** | **Vertinimo kriterijaus reikšmę apskaičiuojanti institucija** | **Vertinimo kriterijaus reikšmės apskaičiavimo periodiškumas** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8. | BVP, tenkantis vienam gyventojui, palyginti su šalies vidurkiu, proc. | - | - | Statistikos departamentas prie LRV | Tinklalapis: http://osp.stat.gov.lt/ | Regioninės plėtros departamento prie VRM Panevėžio apskrities skyrius | Metai |
| 9. | Pritrauktos papildomos materialinės investicijos į tikslines teritorijas | - | - | Savivaldybių administracijos | Projektų įgyvendinimo ataskaitos | Regioninės plėtros departamento prie VRM Panevėžio apskrities skyrius | Metai |
| 10. | Investicijas gavusių kultūros objektų skaičius | - | - | Savivaldybių administracijos | Projektų įgyvendinimo ataskaitos | Regioninės plėtros departamento prie VRM Panevėžio apskrities skyrius | Metai |
| 11. | Vidutinės disponuojamos piniginės pajamos per mėnesį vienam namų ūkio nariui palyginti su šalies vidurkiu, proc. | - | - | Statistikos departamentas prie LRV | Tinklalapis: http://osp.stat.gov.lt/ | Regioninės plėtros departamento prie VRM Panevėžio apskrities skyrius | Metai |
| 12. | Gyventojų, gyvenančių mažuosiuose miestuose, miesteliuose ir kaimuose, kuriuose įgyvendinti kompleksinės plėtros projektai, skaičius | - | - | Savivaldybių administracijos | Gyvenamosios vietos deklaravimo sistema | Regioninės plėtros departamento prie VRM Panevėžio apskrities skyrius | Metai |

**VISUOMENĖS INFORMAVIMO APIE PLANO ĮGYVENDINIMĄ PRIEMONĖS**

**7 lentelė. Visuomenės informavimo apie plano įgyvendinimą priemonės.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Informacijos pobūdis** | **Skelbimo periodiškumas** | **Paskelbimo šaltinis** | | | | | | | **Lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai** |
| **Skelbimas internete** | **Pranešimas spaudai** | **Užsakomasis straipsnis** | **Televizijos laida** | **Radijo pranešimas** | **Seminaras, konferencija** | **Kita (nurodyti)** |
| Plano įgyvendinimo ataskaita | Vieną kartą per metus | X | - | - | - | - | X | - | - |
| Periodinė apžvalga | Vieną kartą per ketvirtį | X | - | - | - | - | - | - | - |
| Informacinis pranešimas apie plano įgyvendinimą | Vieną kartą per metus | X | X | - | - | - | - | - | - |
| Informacinis pranešimas apie pradėtą/ įgyvendinimą/ įgyvendintą projektą | Vieną kartą per mėnesį | X | - | - | - | - | - | - | - |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_