panevėžio Regiono 2007-2013 m. plėtros plano įgyvendinimo 2011 metų iii ketvirčio apžvalga

VIDINIAI VEIKSNIAI

| Eil. Nr. |  | PRADĖTI ĮGYVENDINTI PROJEKTAI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Europos Sąjungos fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis finansuojami projektai (atrenkami regionų planavimo būdu) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Plano priemonės numeris ir pavadinimas | Projekto pavadinimas |  | Vykdytojas | Projekto vertė / finansavimo šaltinis (-iai) |  |  |  |  |  |
| 1. |  | 3.4.1.33 Rokiškio rajono savivaldybės strateginio plėtros plano iki 2015 m. atnaujinimas | Rokiškio rajono plėtros strateginio plano iki 2015 metų atnaujinimas |  | Rokiškio rajono savivaldybės administracija | 178.509,04 | ES lėšos, savivaldybės biudžetas |  |  |  |  |
| Planuojami rezultatai: atnaujintas Rokiškio rajono plėtros strateginis planas iki 2015 metų. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  | 3.4.1.16 Rengti Kupiškio rajono savivaldybės strateginius veiklos planus | Kupiškio rajono savivaldybės strateginio veiklos plano parengimas |  | Kupiškio rajono savivaldybės administracija | 123.636 | ES lėšos, savivaldybės biudžetas |  |  |  |  |
| Planuojami rezultatai: parengtas Kupiškio rajono savivaldybės strateginis veiklos planas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  | 3.4.1.10 Kitų Biržų rajono teritorijų planavimo dokumentų rengimas | Teritorijų planavimo dokumentų, reikalingų kapinių plėtrai, parengimas |  | Biržų rajono savivaldybės administracija | 96.645 | ES lėšos |  |  |  |  |
| Planuojami rezultatai: parengti teritorijų planavimo dokumentai, reikalingi kapinių plėtrai. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  | 3.4.1.15 Pagal poreikį specialiųjų ir detaliųjų planų rengimas | Kupiškio rajono savivaldybės teritorijų planavimo dokumentų rengimas |  | Kupiškio rajono savivaldybės administracija | 391.663 | ES lėšos, savivaldybės biudžetas |  |  |  |  |
| Planuojami rezultatai: parengti Kupiškio rajono savivaldybės teritorijų planavimo dokumentai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  | 3.4.1.32 Rokiškio rajono detaliųjų ir specialiųjų planų rengimas | Rokiškio rajono savivaldybės žemės sklypų formavimas detaliaisiais planais prie savivaldybei priklausančių pastatų, nustatant pagrindinę tikslinę paskirtį |  | Rokiškio rajono savivaldybės administracija | 470.580 | ES lėšos, savivaldybės biudžetas |  |  |  |  |
| Planuojami rezultatai: suformuoti Rokiškio rajono savivaldybės žemės sklypų detalieji planai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  | 3.4.1.32 Rokiškio rajono detaliųjų ir specialiųjų planų rengimas | Rokiškio rajono savivaldybės žemės sklypų formavimas detaliaisiais planais laisvoje valstybinėje žemėje, nustatant pagrindinę tikslinę žemės naudojimo paskirtį, naudojimo būdą bei pobūdį arba juos keičiant |  | Rokiškio rajono savivaldybės administracija | 187.500 | ES lėšos, savivaldybės biudžetas |  |  |  |  |
| Planuojami rezultatai: suformuoti Rokiškio rajono savivaldybės žemės sklypų detalieji planai laisvoje valstybinėje žemėje |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. |  | 3.1.4.11 Daugiabučių namų renovacija (parama bendrijoms) | Daugiabučio gyvenamojo namo Vilties g. 6, Pasvalyje atnaujinimas, didinant jo energijos vartojimo efektyvumą |  | Pasvalio rajono savivaldybės administracija | 1.329.097,62 | ES lėšos, privačios lėšos |  |  |  |  |
| Planuojami rezultatai: atnaujintas daugiabutis gyvenamasis namas Vilties g. 6, Pasvalyje |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. |  | 3.1.4.11 Daugiabučių namų renovacija (parama bendrijoms) | Daugiabučio gyvenamojo namo Taikos g. 23, Pasvalyje atnaujinimas, didinant jo energijos vartojimo efektyvumą |  | Pasvalio rajono savivaldybės administracija | 1.211.978,91 | ES lėšos, privačios lėšos |  |  |  |  |
| Planuojami rezultatai: atnaujintas daugiabutis gyvenamasis namas Taikos g. 23, Pasvalyje |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. |  | 3.1.4.11 Daugiabučių namų renovacija (parama bendrijoms) | Daugiabučio gyvenamojo namo Biržų g.72 A, Pasvalyje atnaujinimas, didinant jo energijos vartojimo efektyvumą |  | Pasvalio rajono savivaldybės administracija | 714.079,5 | ES lėšos, privačios lėšos |  |  |  |  |
| Planuojami rezultatai: atnaujintas daugiabutis gyvenamasis namas Biržų g.72 A, Pasvalyje |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. |  | 4.2.1.34 Kaimo vietovės viešosios infrastruktūros gerinimas | Gyvenamosios aplinkos gerinimas Naujamiestyje, Panevėžio rajone |  | Panevėžio rajono savivaldybės administracija | 1.461.963 | ES lėšos, savivaldybės biudžetas |  |  |  |  |
| Planuojami rezultatai: sutvarkyta viešoji infrastruktūra Naujamiestyje, Panevėžio rajone |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. |  | 4.2.1.34 Kaimo vietovės viešosios infrastruktūros gerinimas | Bendruomeninės infrastruktūros ir gyvenamosios aplinkos gerinimas Raguvos miestelyje, Panevėžio rajone |  | Panevėžio rajono savivaldybės administracija | 1.218.688 | ES lėšos, savivaldybės biudžetas |  |  |  |  |
| Planuojami rezultatai: sutvarkyta viešoji infrastruktūra Raguvos miestelyje, Panevėžio rajone |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. |  | 4.2.1.34 Kaimo vietovės viešosios infrastruktūros gerinimas | Bendruomeninės infrastruktūros ir gyvenamosios aplinkos gerinimas Krekenavos miestelyje, Panevėžio rajone |  | Panevėžio rajono savivaldybės administracija | 2.485.344 | ES lėšos, savivaldybės biudžetas |  |  |  |  |
| Planuojami rezultatai: sutvarkyta viešoji infrastruktūra Krekenavos miestelyje, Panevėžio rajone |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. |  | 1.1.1.20 Panevėžio rajono švietimo įstaigų pastatų rekonstravimas, materialinės bazės modernizavimas ir atnaujinimas | Panevėžio rajono Naujamiesčio vaikų lopšelio-darželio patalpų ir įrangos atnaujinimas |  | Panevėžio rajono Naujamiesčio vaikų lopšelis-darželis | 49.958,04 | ES lėšos, savivaldybės biudžetas |  |  |  |  |
| Planuojami rezultatai: atnaujintos Panevėžio rajono Naujamiesčio vaikų lopšelio-darželio patalpos ir įranga |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. |  | 1.1.1.20 Panevėžio rajono švietimo įstaigų pastatų rekonstravimas, materialinės bazės modernizavimas ir atnaujinimas | Panevėžio rajono Raguvos vaikų lopšelio-darželio patalpų ir įrangos atnaujinimas |  | Panevėžio rajono Raguvos vaikų lopšelis-darželis | 124.558,81 | ES lėšos, savivaldybės biudžetas |  |  |  |  |
| Planuojami rezultatai: atnaujintos Panevėžio rajono Raguvos vaikų lopšelio-darželio patalpos ir įranga |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. |  | 1.1.1.16 Panevėžio m. ikimokyklinių įstaigų pastatų rekonstravimas, materialinės bazės modernizavimas ir atnaujinimas | „Panevėžio Kastyčio Ramanausko lopšelio-darželio pastato, Vilties g. 10/18A, Panevėžyje, rekonstravimas" |  | Panevėžio miesto savivaldybės administracija | 912.966,3 | ES lėšos, VB lėšos |  |  |  |  |
| Planuojami rezultatai: renovuotas Panevėžio Kastyčio Ramanausko lopšelio-darželio pastatas, Vilties g. 10/18A, Panevėžyje |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. |  | 1.1.1.20 Panevėžio rajono švietimo įstaigų pastatų rekonstravimas, materialinės bazės modernizavimas ir atnaujinimas | Energijos efektyvumo didinimas Raguvos gimnazijoje |  | Panevėžio rajono Raguvos gimnazija | 781.501,9 | ES lėšos, VB lėšos |  |  |  |  |
| Planuojami rezultatai: renovuota Raguvos gimnazija |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Europos Sąjungos fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis finansuojami projektai (atrenkami valstybės planavimo arba konkurso būdu) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | 1.2.4.1 Mokytojų kompetencijų didinimas užtikrinant švietimo paslaugų kokybę | Panevėžio ir Biržų pradinių klasių mokytojų užsienio kalbos komunikacinės kompetencijos plėtojimas |  | Panevėžio pedagogų švietimo centras | 792.543 | ES lėšos, savivaldybės biudžetas |  |  |  |  |
| Planuojami rezultatai: pradinių klasių mokytojai praėję užsienio kalbos kursą pagal B2 lygio programą. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  | 2.2.1.10 Mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros projektų techninių galimybių studijų parengimas ir jų įgyvendinimas bei plėtra | Pramoninės biochemijos tyrimų centro įkūrimas |  | Uždaroji akcinė bendrovė "Rokiškio pragiedruliai" | 2.228.059 | ES lėšos, pareiškėjo indėlis |  |  |  |  |
| Planuojami rezultatai: įkurtas inovatyvus pramoninės biochemijos tyrimų centras, kur planuojama vykdyti taikomuosius ir eksperimentinius mokslinius tyrimus bei technologinę plėtrą - kurti naujus inovatyvius biochemijos ir chemijos srities produktus. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  | 2.2.1.11 Naujų gamybos technologijų diegimas ir modernizavimas įmonėse | Inovatyvaus IT sprendimo gamybos planavimui, valdymui ir organizavimui įdiegimas |  | Bendra Lietuvos-Danijos įmonė uždaroji akcinė bendrovė "PANODEN" | 200.000 | ES lėšos, pareiškėjo indėlis |  |  |  |  |
| Planuojami rezultatai: įdiegtas specialiai įmonei sukurtas IT sprendimas, kuris apjungtų ir optimizuotų gamybos planavimo, valdymo ir organizavimo procesus bei leistų rasti geriausią užsakymų atlikimo eiliškumą pasitelkiant kombinatorinės optimizacijos metodus, kas savo ruoštu leis sumažinti perderinimams sugaištą laiką iki minimumo. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  | 1.1.1.46 Sektorinių praktinio mokymo centrų plėtros programa: Didmeninės ir mažmeninės prekybos | Prekybos sektoriaus praktinio mokymo centro įkūrimas Panevėžio prekybos ir paslaugų verslo mokykloje |  | Panevėžio prekybos ir paslaugų verslo mokykla | 1.305.649,3 | ES lėšos, VB lėšos |  |  |  |  |
| Planuojami rezultatai: įkurtas prekybos sektoriaus praktinio mokymo centras Panevėžio prekybos ir paslaugų verslo mokykloje. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  | 1.1.1.42 Panevėžio darbo rinkos mokymo centro statinių atnaujinimas ir mokymo bazės išplėtimas | Viešbučių, restoranų ir viešojo maitinimo sektoriaus praktinio mokymo centro įkūrimas Panevėžyje |  | Viešoji įstaiga Panevėžio darbo rinkos mokymo centras | 2.914.911,8 | ES lėšos, VB lėšos |  |  |  |  |
| Planuojami rezultatai: įkurtas viešbučių, restoranų ir viešojo maitinimo sektoriaus praktinio mokymo centras Panevėžyje. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  | 1.1.1.41 Panevėžio darbo rinkos mokymo centro autodromo įrengimas | Transporto sektoriaus praktinio mokymo centro įkūrimas Panevėžyje |  | Viešoji įstaiga Panevėžio darbo rinkos mokymo centras | 14.416.000 | ES lėšos, VB lėšos |  |  |  |  |
| Planuojami rezultatai: įkurtas transporto sektoriaus praktinio mokymo centras. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. |  | 1.1.1.58 Sektorinių praktinio mokymo centrų plėtros programa: Statybos. | Statybos sektorinio praktinio mokymo centro įkūrimas Panevėžio profesinio rengimo centre |  | Viešoji įstaiga Panevėžio profesinio rengimo centras | 8.245.000 | ES lėšos, VB lėšos |  |  |  |  |
| Planuojami rezultatai: įkurtas statybos sektorinis praktinio mokymo centras. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Valstybės biudžeto lėšomis finansuojami projektai (Valstybės investicijų programa, Privatizavimo fondas, savivaldybių biudžetų lėšos) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Nėra |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Projektai, finansuojami pagal Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo ir Europos kaimynystės ir partnerystės priemonės programas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Nėra |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kiti projektai, kurie nepatenka į pirmiau įvardytas kategorijas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Nr. 4.2.1.34. „Kaimo vietovės viešosios infrastruktūros gerinimas“ | "Smilgių etnografinės sodybos tvarkyba" |  | Panevėžio rajono savivaldybės administracija | 495.316,00 |  |  |  |  | Kaimo plėtros 2007-2013 m. programos priemonės „Kaimo atnaujinimas ir plėtra“ lėšos |
| Planuojami rezultatai: sutvarkyti Smilgių etnografinės sodybos pastatai, įsigyta įranga ir baldai veiklai vykdyti. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Nr. 4.2.1.34. „Kaimo vietovės viešosios infrastruktūros gerinimas“ |  | „Geriamojo vandens tiekimo sistemos įrengimas Perekšlių kaime, Smilgių sen., Panevėžio r.“ | Panevėžio rajono savivaldybės administracija |  | 1.044.472,00 |  |  |  | Kaimo plėtros 2007-2013 m. programos priemonės „Kaimo atnaujinimas ir plėtra“ lėšos |  |
| Planuojami rezultatai: įrengta geriamojo vandens tiekimo sistema. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Nr. 4.2.1.34. „Kaimo vietovės viešosios infrastruktūros gerinimas“ |  | „Sporto infrastruktūros sukūrimas Panevėžio rajone“ | Panevėžio rajono savivaldybės administracija |  | 895.250,00 |  |  | Kaimo plėtros 2007-2013 m. programos priemonės „Kaimo atnaujinimas ir plėtra“ lėšos |  |  |
| Planuojami rezultatai: modernizuotos 4 sporto aikštės prie mokyklų. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Nr. 4.2.1.34. „Kaimo vietovės viešosios infrastruktūros gerinimas“ |  | „Panevėžio rajono Paįstrio seniūnijos Skaistgirių kaimo drenažo sistemų atnaujinimas“ | Panevėžio rajono savivaldybės administracija |  | 927.152,00 |  | Kaimo plėtros 2007-2013 m. programos priemonės „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ lėšos |  |  |  |
| Planuojami rezultatai: pagerinta kaimo bendro naudojimo sausinimo sistemų tinklo ir jame esančių hidrotechninių statinių techninė būklė. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | 2.3.1.85 Tradicinių amatų ir turizmo centro sukūrimas Rokiškyje, Nepriklausomybės a. 8 |  | „Tradicinių amatų centro sukūrimas Rokiškyje“ | Rokiškio rajono savivaldybės administracija |  | 903.640 |  | Kaimo plėtros 2007-2013 m. programos priemonės lėšos |  |  |  |
| Planuojami rezultatai: įrengta parodinė salė, įkurtas amatų centras, įsigyta įranga, bus vykdomos edukacinės programos, parodos, konferencijos, įsigytas informacinis terminalas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Eil. Nr. | BAIGTI ĮGYVENDINTI PROJEKTAI |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Europos Sąjungos fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis finansuojami projektai (atrenkami regionų planavimo būdu) |  |  |  |  |  |
|  | Plano priemonės numeris ir pavadinimas | Projekto pavadinimas | Vykdytojas | Panaudotas finansavimas / finansavimo šaltinis (-iai) |  |
| 1. | 3.4.1.8 Biržų rajono savivaldybės teritorijos vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros plano parengimas | Biržų rajono savivaldybės teritorijos vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros plano parengimas | Biržų rajono savivaldybės administracija | 43.800,92 | ES lėšos, savivaldybės biudžetas |
| Rezultatai: parengtas Biržų rajono savivaldybės teritorijos vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros planas. |  |  |  |  |  |
| 2. | 3.1.3.34 Žvyruotų gatvių asfaltavimas | Panevėžio miesto žvyruotų gatvių asfaltavimas | Panevėžio miesto savivaldybės administracija | 4.504.904,06 | ES lėšos, valstybės biudžetas, savivaldybės biudžetas |
| Rezultatai: išasfaltuota 11 miesto žvyruotų gatvių, ar gatvių atkarpų, kurių bendras ilgis siekia 6,19 km. |  |  |  |  |  |
| 3. | 3.1.3.11 Vietinės reikšmės kelių Rinkuškiai–Astravas, Kauniai–Karajimiškis, Karajimiškis–Šlepščiai, Kirkilai–Jonava, Liesiškis–Lyglaukiai, Astravas–Paežeriai, Suostas–Purviškiai, Kirdonys–Gulbinai, Suostas–Nemunėlio Radviliškis bei Vabalninko apvažiavimo rekonstrukcija | Biržų rajono Vabalninko miesto apvažiavimo rekonstravimas | Biržų rajono savivaldybės administracija | 1.245.629,53 | ES lėšos, valstybės biudžetas, savivaldybės biudžetas |
| Rezultatai: rekonstruotas Biržų rajono Vabalninko miesto apvažiavimas. |  |  |  |  |  |
| 4. | 3.3.2.46 Visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų infrastruktūros Panevėžio rajono savivaldybėje plėtra | Visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų infrastruktūros Panevėžio rajono savivaldybėje plėtra | Panevėžio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras | 267.437,47 | ES lėšos, valstybės biudžetas, savivaldybės biudžetas |
| Rezultatai: atliktas paprastasis remontas Krekenavos, Raguvos, Ramygalos ir Velžio gimnazijose patalpų, kuriose dirba visuomenės sveikatos priežiūros specialistai, sveikatos kabinetai apstatyti baldais, įsigyta medicininė įranga, reikalinga sveikatos kabinetams ir privalomiesiems pirmos pagalbos įgūdžių mokymams, įsigytas automobilis, kompiuterinė technika ir programinė įranga. |  |  |  |  |  |
| 5. | 3.3.2.23 Biržų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro infrastruktūros modernizavimas | Biržų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro infrastruktūros modernizavimas | Biržų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras | 259.438,96 | ES lėšos, valstybės biudžetas, savivaldybės biudžetas |
| Rezultatai:. Atliktas remontas Biržų rajono savivaldybės bendrojo lavinimo mokyklose: Kaštonų pagrindinėje mokykloje, Atžalyno, V. B. Sruogos ir Aušros vidurinėse mokyklose, Saulės gimnazijoje, modernizuotos darbo vietos, įsigyta įranga, baldai bei transporto priemonė. |  |  |  |  |  |
| 6. | 1.1.3.7 Ikimokyklinio ugdymo įstaigų modernizavimas ir rekonstrukcija | Panevėžio rajono Dembavos vaikų lopšelio-darželio patalpų ir įrangos atnaujinimas | Panevėžio rajono Dembavos vaikų lopšelis-darželis | 509.219,29 | ES lėšos, savivaldybės biudžetas |
| Rezultatai: sutvarkytos Panevėžio rajono Dembavos vaikų lopšelio-darželio patalpos, atnaujinta įranga |  |  |  |  |  |
| 7. | 3.3.1.30 Stacionarių socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra, modernizavimas ir paslaugų kokybės gerinimas | Savarankiško gyvenimo namų Panevėžio rajone įkūrimas | Panevėžio rajono savivaldybės administracija | 644.000,74 | ES lėšos, savivaldybės biudžetas |
| Rezultatai: įkurti savarankiško gyvenimo namai Panevėžio rajone. |  |  |  |  |  |
| 8. | 1.1.3.7 Ikimokyklinio ugdymo įstaigų modernizavimas ir rekonstrukcija | Energijos efektyvumo didinimas Dembavos vaikų lopšelyje-darželyje | Panevėžio rajono savivaldybės administracija | 454.189,83 | ES lėšos, VB lėšos |
| Rezultatai: renovuotas Dembavos vaikų lopšelis-darželis. |  |  |  |  |  |
| Europos Sąjungos fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis finansuojami projektai (atrenkami valstybės planavimo arba konkurso būdu) |  |  |  |  |  |
| 1. | 2.1.3.4 Įmonių produkcijos eksporto tyrimai ir produkcijos pristatymai | Personalo kompetencijos tobulinimas produkcijos ir paslaugų eksporto didinimo tikslu | Uždaroji akcinė bendrovė "RIFAS" | 498.566,94 | ES lėšos, pareiškėjo indėlis |
| Rezultatai: 40 pareiškėjo ir partnerio vadovų bei darbuotojų patobulinę vadovavimo, personalo valdymo, projektų valdymo, anglų kalbos ir kitus gebėjimus, būtinus vadovų ir darbuotojų kasdienėms darbo funkcijoms vykdyti. |  |  |  |  |  |
| 2. | 1.3.2.32 Pasvalio rajono savivaldybės vidaus administravimo sistemos tobulinimas | Pasvalio rajono savivaldybės vidaus administravimo sistemos tobulinimas | Pasvalio rajono savivaldybės administracija | 1.127.409,26 | ES lėšos, savivaldybės biudžetas |
| Rezultatai: optimizuota strateginio planavimo ir dokumentų valdymo sistema, bei įgyvendinti naujieji viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartai (VSAFAS), tokiu būdu užtikrinant viešojo sektoriaus apskaitos duomenų ir finansų valdymo efektyvumą. |  |  |  |  |  |
| 3. | 2.2.1.11. Naujų gamybos technologijų diegimas ir modernizavimas įmonėse | UAB "Raguvos baldai" ir Ko ekologiškos aukšto blizgesio dažymo linijos diegimas | UAB "Raguvos baldai" ir ko | 2.671.048 | ES lėšos, pareiškėjo indėlis |
| Rezultatai: sumažinta baldinės plokštės apdailos ciklo trukmė, sumažinti broko nuostoliai, maksimaliai išnaudoti gamybiniai pajėgumai ir minimizuotas žmogiškųjų išteklių poreikis, įsigytos 2 automatizuotos baldinės plokštės, paviršių ir briaunų dažymo linijos. |  |  |  |  |  |
| 4. | 2.2.1.11. Naujų gamybos technologijų diegimas ir modernizavimas įmonėse 2.1.3.4 Įmonių produkcijos eksporto tyrimai ir produkcijos pristatymai | „UAB "Jansvis" inovatyvių sprendimų diegimas ir eksporto skatinimas" | UAB "Jansvis" | 523.280,66 | ES lėšos, pareiškėjo indėlis |
| Rezultatai: sukurti inovatyvūs, anksčiau dar negaminti produktai - tūrinės talpos, su šaldymo spiralėmis ( 2 modifikacijos), itin didelės talpos rezervuarai ( 3 modifikacijos), technologinės talpos su šaldymo zonomis ( 12 modifikacijų). |  |  |  |  |  |
| 5. | 2.2.1.10 Mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros projektų techninių galimybių studijų parengimas ir jų įgyvendinimas bei plėtra | Šiuolaikiškių efektyvių vadybos metodų diegimas siekiant padidinti UAB "Refra" pardavimus bei veiklos efektyvumą | UAB "Refra" | 108.500 | ES lėšos, pareiškėjo indėlis |
| Rezultatai: standartizuoti ir optimizuoti pridėtinę vertę kuriantys procesai. |  |  |  |  |  |
| 6. | 2.1.3.4 Įmonių produkcijos eksporto tyrimai ir produkcijos pristatymai | UAB ,,Raguvos baldai" ir ko eksporto rinkų plėtra | UAB "Raguvos baldai" ir ko | 338.213,86 | ES lėšos, pareiškėjo indėlis |
| Rezultatai: padidintas eksporto veiklos mastas esamose eksporto rinkose, parengtos eksporto rinkodaros priemonės ir pristatyta įmonės produkcija eksporto rinkose. |  |  |  |  |  |
| 7. | 2.1.3.4 Įmonių produkcijos eksporto tyrimai ir produkcijos pristatymai | Tvirtinimo detalių eksportas – naujos Metalistas LT galimybės Vokietijos, Rusijos, Švedijos rinkose. | Uždaroji akcinė bendrovė "METALISTAS LT" | 200.860,89 | ES lėšos, pareiškėjo indėlis |
| Rezultatai: išplėstas tvirtinimo detalių eksportas kitose rinkose, tvirtinimo detalės sertifikuotost pagal Europos techninį liudijimą ir įsigyta teisė ženklinti CE ženklu, tvirtinimo detalių asortimentas pristatytas parodose (Bautec 2010, Fasttec 2010, Norbygg 2010), parengta marketingo medžiaga, skirta konkrečioms užsienio rinkoms. |  |  |  |  |  |
| 8. | 3.1.2.15 Pasvalio m. šilumos tiekimo sistemos modernizavimas | "Pasvalio m. šilumos tiekimo sistemos modernizavimas" | AB "PANEVĖŽIO ENERGIJA" | 3.889.137,19 | ES lėšos, pareiškėjo indėlis |
| Rezultatai: sumažinti šilumos nuostoliai - 1530,79 MWh/metus, sumažinta emisija 346,46 t CO2, 1,523 t CO, 0,612 t NOx per metus, padidintas šilumos tiekimo efektyvumas ir užtikrintas patikimas ir saugus šilumos tiekimas 2211 vartotojams Pasvalio mieste. |  |  |  |  |  |
| 9. | 3.1.3.61 Rokiškio miesto gatvių infrastruktūros plėtra ir sutvarkymas | Žvyrkelių asfaltavimo programa. II etapas. Rytų Lietuvos (Panevėžio ir Utenos) regionai Rokiškio r. savivaldybėje | Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos | 44.250.933,89 | ES lėšos |
| Rezultatai: Rytų Lietuvos (Panevėžio ir Utenos) regionuose išasfaltuota 11 ruožų, kurių bendras ilgis 45,28 km. |  |  |  |  |  |
| 10. | 3.3.2.121 Ambulatorinės reabilitacijos paslaugų plėtra, renovuojant įstaigos ambulatorinės reabilitacijos padalinį ir pradedant teikti šias paslaugas VŠĮ Rokiškio rajono ligoninėje | Ambulatorinių, stacionarinių bei palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugų kokybės gerinimas VŠĮ Rokiškio ligoninėje | Viešoji įstaiga Rokiškio rajono ligoninė | 3.964.253,38 | ES lėšos, VB lėšos |
| Rezultatai: suremontuotos patalpos, įsigytas GMP automobilis, įsigyta medicininė įranga. |  |  |  |  |  |
| 11. | 1.1.1.1. Biržų rajono švietimo įstaigų pastatų rekonstravimas ir materialinės bazės atnaujinimas (9 objektai) | Biržų rajono Pabiržės pagrindinės mokyklos pastato langų ir durų keitimas, stogo rekonstravimas su apšiltinimu | Biržų rajono savivaldybės administracija | 321.042,28 | ES lėšos, VB lėšos |
| Rezultatai: pakeisti Pabiržės pagrindinės mokyklos langai, durys, renovuotas stogas. |  |  |  |  |  |
| Valstybės biudžeto lėšomis finansuojami projektai (Valstybės investicijų programa, Privatizavimo fondas, savivaldybių biudžetų lėšos) |  |  |  |  |  |
|  | Nėra |  |  |  |  |
| Projektai, finansuojami pagal Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo ir Europos kaimynystės ir partnerystės priemonės programas |  |  |  |  |  |
| 1. | 2.3.1.32 „Kupiškio marių pakrančių ir salos „Uošvės liežuvis“ pritaikymas aktyviam poilsiui (Tiltas, poilsio aikštelių įrengimas, kelio remontas“ | „Subalansuota turizmo plėtra prie Kupiškio marių (Lietuva) ir Lubano ežero (Latvija)/STELLA“ | Kupiškio rajono savivaldybės administracija | 4.092.000 | ES lėšos, VB lėšos, Savivaldybės biudžeto lėšos |
| Rezultatai: Projekto įgyvendinimo metu aplink Kupiškio marias ir Bagdonių saloje bei Uošvės Liežuvio vardu vadinamame pusiasalyje buvo įrengta 17 poilsiaviečių devyniose rekreacinėse teritorijose: Sutvarkyta teritorija (išrauti menkaverčiai krūmai, medžiai, 30 ha teritorijoje įrengtos naujos vejos), poilsiavietėse įrengti 39 komplektai ąžuolinių stalų su suolais ir 175 vienetai ąžuolinių suolų, įrengta 16 pavėsinių, iš lauko akmenų įrengta 20 laužaviečių, 10 poilsiaviečių sumontuotos pontoninės prieplaukos, įrengta 19 lauko tualetų, įrengtos 10 persirengimo kabinų, sumontuoti 28 informaciniai stendai, įrengtos 3 tinklinio aikštelės. |  |  |  |  |  |
| Kiti projektai, kurie nepatenka į pirmiau įvardytas kategorijas |  |  |  |  |  |
| 1. | 4.2.1.41 Antanašės kaimo melioracijos statinių atnaujinimas | „Obelių seniūnijos Antanašės kaimo melioracijos statinių atnaujinimas“ | Rokiškio rajono savivaldybės administracija | 152.392 | Kaimo plėtros 2007-2013 m. programos priemonės lėšos |
| Rezultatai: Įgyvendinus projektą buvo įrengtos sausinimo sistemos Antanšės kaime 11 ha plote |  |  |  |  |  |
| 2. | 1.2.4.12 Tęstinės suaugusiųjų mokymosi sistemos Rokiškio rajone sukūrimas | „Tobulinkime kompetencijas“ | Rokiškio rajono savivaldybės administracija | 170.054,67 | EEE ir Norvegijos finansinių mechanizmų lėšos |
| Rezultatai: Projekto metu buvo vykdomi mokymai, kuriuose rajono švietimo įstaigų vadovai ir darbuotojai patobulino savo vadybines kompetencijas, mokėsi anglų kalbos. |  |  |  |  |  |
| 3. | 4.1.1.22 Nemaniūnų kaimo pylimo ir Šetekšnos upės baseino dalies griovių, jų įrenginių renovacija | „Rokiškio rajono Kamajų seniūnijos Nemaniūnų kaimo pylimo ir hidrotechninių statinių rekonstrukcija“ | Rokiškio rajono savivaldybės administracija | 1.222.930 | Kaimo plėtros 2007-2013 m. programos priemonės lėšos |
| Rezultatai: Įgyvendinus projektą rekonstruota 0,19 ha pylimas, 6,7 km melioracijos griovių, 5pralaidos, 69 drenažo žiotys prie jų pastatant signalinius plastmasinius stulpelius. |  |  |  |  |  |
| 4. | 3.3.2.75 Darbuotojų žinių ir gebėjimų lygio kėlimas, prisitaikant prie besikeičiančios aplinkos sąlygų. | "Rokiškio ligoninės personalo darbuotojų administracinių ir viešųjų paslaugų teikimo gebėjimų stiprinimas" | Rokiškio rajono savivaldybės administracija | 247.011,5 | EEE ir Norvegijos finansinių mechanizmų lėšosi |
| Rezultatai: Organizuoti mokymai ligoninės personalo darbuotojams. |  |  |  |  |  |
| 5. | 4.1.1.21 Sriubiškių gyvenvietės melioracijos statinių ir Lėvens upelio baseino dalies griovių ir jų įrenginių renovacija | „Rokiškio rajono Pandėlio seniūnijos Sriubiškio kadastrinės vietovės dalies melioracijos statinių rekonstravimas“ | Rokiškio rajono savivaldybės administracija | 1.144.634 | Kaimo plėtros 2007-2013 m. programos priemonės lėšos |
| Rezultatai: Įgyvendinus projektą melioruotas plotas 24,4ha, griuvių imtuvų ilgis 24,544km. |  |  |  |  |  |
| 6. | 4.1.1.20 Rajono kaimų vandentvarkos ūkio sutvarkymas | „Rokiškio rajono Kriaunų seniūnijos Lašų kadastrinės vietovės dalies melioracijos statinių rekonstravimas“ | Rokiškio rajono savivaldybės administracija | 1.144.626 | Kaimo plėtros 2007-2013 m. programos priemonės lėšos |
| Rezultatai: Įgyvendinus projektą nusausinta 65,8 ha ploto, griovių imtuvų ilgis 13,586 km. |  |  |  |  |  |

IŠORINIAI VEIKSNIAI

| IŠORINIAI VEIKSNIAI (faktai, įvykiai*) | Pobūdis (galimybė / grėsmė) | Pasiūlymai dėl grėsmės sumažinimo ar galimybės išnaudojimo (prireikus – pasiūlymas regiono plėtros tarybai pradėti plano keitimą) |
| --- | --- | --- |
| 2011 m. III ketvirtį ES paramą įgyvendinti institucija VšĮ Europos socialinio fondo agentūra sustabdė paraiškų vertinimą ir projektų finansavimo ir administravimo sutarčių sudarymą pagal priemonę VP1-4.1-VRM-04-R „Savivaldybių institucijų ir įstaigų dirbančiųjų kvalifikacijos tobulinimas“ Biržų rajono savivaldybės administracijos 2011 m. gegužės mėn. pateikto projekto „Biržų rajono savivaldybės institucijų ir įstaigų dirbančiųjų kvalifikacijos tobulinimas“, Panevėžio rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2011 m. kovo 22 d. pateikto projekto „Panevėžio apskrities savivaldybių kontrolierių administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas“, Panevėžio rajono savivaldybės administracijos 2011 m. gegužės 30 d. pateikto projekto „Panevėžio rajono savivaldybės darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas“. Dėl minėtos priežasties Rokiškio rajono savivaldybės administracija nepateikė paraiškos „Rokiškio rajono savivaldybės politikų, administracijos ir įstaigų darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas“ laiku, t.y. 2011 m. rugsėjo 15 d. bei Panevėžio miesto savivaldybės administracija „Panevėžio miesto savivaldybės administracijos dirbančiųjų kvalifikacijos tobulinimas“ - 2011 m. rugsėjo 30 d. | Panevėžio regiono 2007-2013 m. plėtros plano uždavinio „Stiprinti administracinius gebėjimus didinant viešojo administravimo efektyvumą“ priemonių įgyvendinimas nusikelia vėlesniam laikui. | Panevėžio regiono 2007-2013 m. plėtros plano keitimo būtinybės nebėra 2011 m. spalio 3 d. Vidaus reikalų ministrui įsakymu Nr. 1V-734 patvirtinus priemonės VP1-4.1-VRM-04-R „Savivaldybių institucijų ir įstaigų dirbančiųjų kvalifikacijos tobulinimas“ aprašo pakeitimą. |

STATISTINIAI RODIKLIAI

|  | Reikšmė | Palyginti su šalies vidurkiu (proc.) | Pokytis, lyginant su praėjusiu ketvirčiu (proc.) | Pokytis, lyginant su atitinkamu praėjusių metų laikotarpiu (proc.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Registruotų bedarbių ir darbingo amžiaus gyventojų santykis 2011 metų III ketvirčio* pabaigoje | 11 proc. | 106,8 | -11,3 | -29,9 |
| Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis 2011 metų II ketvirtį* | 1839,5 Lt | 87,3 | 3,4 | 3,0 |

* Pateikiami paskutiniai paskelbti statistiniai rodikliai.

Regioninės plėtros departamento prie VRM

Panevėžio apskrities skyriaus vedėja							Rita Abaravičiūtė