- ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS – PROBLEMINĖS TERITORIJOS PLĖTROS 2011–2013 METŲ PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO ATASKAITA

Rokiškio rajono savivaldybės – probleminės teritorijos plėtros 2011–2013 metų programoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. gegužės 18 dienos nutarimu Nr. 588, yra nustatytos Rokiškio rajono savivaldybės socialinės ir ekonominės plėtros priemonės, siekiant tikslingai panaudoti lėšas, skirtas nacionalinei regioninei politikai įgyvendinti – teritoriniams socialiniams ir ekonominiams netolygumams tarp Lietuvos regionų ir juose mažinti ir teritorinei socialinei sanglaudai šalyje didinti.

Programos rezultato kriterijai

Ši programa vykdoma siekiant probleminės teritorijos plėtros strateginio tikslo – užtikrinti gyvenimo kokybę, artimą šalies vidurkiui, t. y. pasiekti, kad Rokiškio rajono savivaldybėje 2013 metais vidutinis metinis nedarbo lygis neviršytų šalies vidurkio daugiau kaip 30 procentų bei vidutinis metinis socialinės pašalpos gavėjų ir gyventojų santykis neviršytų šalies vidurkio daugiau kaip 30 procentų.

Vidutinis metinis nedarbo lygis savivaldybėje 2010 metais šalies vidurkį viršijo 8,3 procento, kai 2009 metais viršijo šalies vidurkį 10,6 procento, t. y. rezultato kriterijus yra pasiektas.

Vidutinis metinis socialinės pašalpos gavėjų ir gyventojų santykis savivaldybėje 2010 metais šalies vidurkį viršijo 43,5 procento, t. y. atotrūkis nuo šalies vidurkio sumažėjo – 2009 metais viršijo šalies vidurkį 68 procento.

- 2011 m. įgyvendinant visus 7 programoje numatytus uždavinius, buvo kompleksiškai plėtojama urbanistinė infrastruktūra, didinamas gyvenamosios aplinkos patrauklumas, pradėti daugiabučių gyvenamųjų namų atnaujinimo darbai, plėtojamas socialinis būstas, kompleksiškai plėtojama kaimo gyvenamųjų vietovių infrastruktūra, skatinamos gyventojų bendruomeninės iniciatyvos, plėtojama socialinė infrastruktūra, buvo subsidijuojamas darbo vietų steigimas, dėmesys skirtas ilgalaikio nedarbo problemų sprendimui bei buvo tobulinami savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, administraciniai gebėjimai. Programos priemonės vykdomos jas finansuojant ES, valstybės biudžeto, savivaldybių biudžetų, Užimtumo fondo, privačiomis lėšomis.

Programos produkto kriterijai

Kompleksiškai plėtojant urbanistinę infrastruktūrą, didinant gyvenamosios aplinkos patrauklumą yra įgyvendinamos 5 priemonės. Atliekami Rokiškio miesto viešosios infrastruktūros tvarkymo darbai, rekonstruojama Rokiškio miesto Respublikos gatvė, pasirengta Rokiškio miesto Kauno gatvės rekonstrukcijai, parengtas sveikatingumo, rekreacijos ir sporto komplekso Rokiškio mieste techninis projektas, įrengiama viešoji turizmo infrastruktūra prie Sartų ežero Bradesių kaime, prie Kriaunos upės Obeliuose, teritorijoje prie Rastupio upelio, miesto parke ir prie Velniakalnio tvenkinio Rokiškio miesto teritorijoje, tvarkomas Salų dvaro sodybos parkas, Rokiškio dvaro sodybos kumetynas Nr. 2 (G222K8P) pritaikomas turizmo reikmėms.

Šio uždavinio produkto rodiklis – savivaldybėje įgyvendintų kompleksinės urbanistinės plėtros projektų, skirtų gyvenamosios aplinkos patrauklumui didinti, skaičiaus pokytis – 2011 metais lygus – 0 vnt., nes nebuvo baigtas įgyvendinti nei vienas projektas. Numatyta, kad 2013 metais Rokiškio mieste bus įgyvendintas vienas kompleksinės urbanistinės plėtros projektas.

- Atnaujinant daugiabučius gyvenamuosius namus ir plėtojant socialinį būstą, yra įgyvendinamos 2 priemonės. Atliekami daugiabučių gyvenamųjų namų, esančių Rokiškyje, Taikos g. 3, 3a, 5, 19, 21, 23, atnaujinimo didinant jų energijos efektyvumą darbai, plečiamas Rokiškio rajono savivaldybės socialinio būsto fondas.

- Šio uždavinio produkto rodiklis – atnaujintų daugiabučių gyvenamųjų namų ir butų juose dalies nuo visų daugiabučių gyvenamųjų namų ir butų juose pokytis, procentais – 2011 metais lygus – 0 / 0 procento, nes nebuvo baigtas įgyvendinti nei vienas projektas. Numatyta, kad 2013 metais atnaujintų daugiabučių gyvenamųjų namų ir butų juose dalis nuo visų daugiabučių gyvenamųjų namų ir butų juose išaugs atitinkamai nuo 0 / 0 procentų 2010 metais iki 0,6 / 1 procento 2013 metais.

- Šio uždavinio produkto rodiklis – socialinio būsto laukiančių asmenų (šeimų) skaičiaus pokytis, procentais – 2010 metais padidėjo 35,9 proc. (2010 metais 125 asmenys (šeimos)). Numatyta, kad socialinio būsto laukiančių asmenų (šeimų) sumažės 27,2 procento (nuo 92 asmenų (šeimų) 2009 metais iki 67 asmenų (šeimų) 2013 metais).

- Kompleksiškai plėtojant kaimo gyvenamųjų vietovių infrastruktūrą, yra įgyvendinamos 6 priemonės. Atliekami Juodupės miestelio viešosios infrastruktūros atnaujinimo darbai, rekonstruota (-ama) Obelių seniūnijos Antanašės kaimo, Pandėlio seniūnijos Gerkonių kadastrinės vietovės, Kriaunų seniūnijos Lašų kadastrinės vietovės, Pandėlio seniūnijos Sriubiškio kadastrinės vietovės, Kazliškio ir Rokiškio seniūnijų Žiobiškio, Kazliškio ir Bajorų kadastrinių vietovių, Obelių, Jūžintų ir Juodupės seniūnijų Gindvilių, Skemų, Pakriaunių, Laibgalių ir Lukštų kadastrinių vietovių, Rokiškio kaimiškosios seniūnijos Žiobiškio kadastrinės vietovės, Panemunėlio seniūnijos Šetekšno ir Atžalyno kadastrinių vietovių dalis melioracijos statinių. Suremontuoti ir rekonstruoti Gerkonių kadastrinės vietovės, Kamajų seniūnijos Salų kadastrinės vietovės, Pandėlio seniūnijos Paušyno kadastrinės vietovės, Panemunių kadastrinės vietovės Sipelių kaimo grioviai ir juose esantys hidrotechniniai statiniai. Rekonstruotas ir pritaikytas savivaldybės įstaigų ir kaimo bendruomenės reikmėms Konstantinavos kaimo mokyklos pastatas ir Čedasų miestelio mokyklos pastato dalis, pritaikoma - Kriaunų pagrindinės mokyklos pastato dalis ir sporto salė. Struvės lanko Gireišių punkto aplinka pritaikoma turizmui, kapitališkai remontuojamas Jūžintų mokyklos pastatas, kuriamas tradicinių amatų centras, tvarkoma Kazliškio kaimo Šilelio gatvė, kuriama poilsio zona prie Žiobiškio tvenkinio. Buvę Žiobiškio darželio ir mokyklos pastatai rekonstruojami ir pritaikomi jaunimo turizmo bazei bei bendruomenės poreikiams. Antanašės kaime Rokiškio rajono savivaldybės pastato dalis patalpų pritaikoma bibliotekai. Rekonstruoti Juodupės miestelio šilumos energijos perdavimo tinklai ir įrengti nauji šilumos energijos paskirstymo punktai.

- Šio uždavinio produkto rodiklis – kaimo gyvenamųjų vietovių, kuriose kompleksiškai sutvarkyta viešoji infrastruktūra ir aplinka, skaičiaus pokytis – 2011 metais lygus – 0 vnt. Numatyta, kad 2013 metais dviejose kaimo gyvenamosiose vietovėse bus kompleksiškai sutvarkyta viešoji infrastruktūra ir aplinka.

- Skatinant gyventojų bendruomenines iniciatyvas, yra įgyvendinamos 2 priemonės. Stiprinama VVG veikla, mokoma naujų amatų, atnaujinta Skemų bedruomenės materialinė bazė.

- Šio uždavinio produkto rodiklis – savivaldybės gyventojų, dalyvaujančių bendruomenių veikloje, skaičiaus pokytis, procentais – prognozuojama, kad 2011 metais padaugėjo 6 procentais (2011 metais 1 889 gyventojų).. Numatyta, kad savivaldybės gyventojų, dalyvaujančių bendruomenių veikloje, padaugės 29,1 procento (nuo 1 782 gyventojų 2009 metais iki 2 300 gyventojų 2013 metais).

- Plėtojant socialinę infrastruktūrą, įgyvendinamos 9 priemonės. Rekonstruota dalis Rokiškio kultūros rūmų pastato, modernizuojamas Rokiškio rajono Kamajų Antano Strazdo gimnazijos pastatas, atnaujinti Rokiškio darželių-mokyklų "Ąžuoliukas" ir "Varpelis" pastatai ir materialinės bazės. Modernizuojamas Rokiškio socialinės paramos centras, įkuriant dienos centrą neįgaliems ir sutrikusio intelekto vaikams, steigiamas Jūžintų dienos ir trumpalaikės socialinės globos centras, plečiamos savarankiško gyvenimo namų teikiamos paslaugos. Kuriamas psichikos dienos stacionaras prie Rokiškio psichikos sveikatos centro. Rekonstruota dalis Rokiškio miesto Topolių gatvės bei Kamajų seniūnijos Rūdžių gatvė. Modernizuojama Rokiškio ligoninė ir visuomenės sveikatos biuras.

- Šio uždavinio produkto rodiklis – patobulintos dangos kelių ilgio pokytis, procentais – 2010 metais lygus – 0 procentų, nes nebuvo baigta įgyvendinti projektų.

- Šio uždavinio produkto rodiklis – visuomeninių pastatų, rekonstruotų siekiant padidinti jų energinį efektyvumą, dalies pokytis, procentais – prognozuojama 2011 metais – 0 procento, nes nebuvo baigtas įgyvendinti nei vienas projektas. Numatyta, kad visuomeninių pastatų, rekonstruotų siekiant padidinti jų energinį efektyvumą, dalis nuo visų visuomeninių pastatų, rekonstruotų siekiant padidinti jų energinį efektyvumą, dalis nuo visų viešosios paskirties pastatų padidės 62,3 procento (nuo 13,8 procento 2009 metais iki 22,4 procento 2013 metais).

- Subsidijuojant darbo vietų steigimą, ypač daug dėmesio skiriant ilgalaikio nedarbo problemoms spręsti, yra įgyvendinamos 4 priemonės. Įsteigtos 4 darbo vietos, mokamos subsidijos individualiai veiklai pagal verslo liudijimus, organizuojami viešieji darbai, remiamas laikinas užimtumas, tobulinami darbo įgūdžiai.

- Šio uždavinio produkto rodiklis – ilgalaikių bedarbių skaičiaus pokytis, procentais. Numatyta, kad 2013 metais vidutinis metinis ilgalaikių bedarbių skaičius savivaldybėje sumažės 15 procentų (nuo 1 472 ilgalaikių bedarbių 2010 metais iki 1 251 ilgalaikio bedarbio 2013 metais).

- Tobulinant savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, administracinius gebėjimus, yra įgyvendinamos 3 priemonės. Rokiškio rajono savivaldybės administracijos darbuotojai ir politikai tobulina administracinius įgūdžius. Parengtas Rokiškio rajono savivaldybės trumpalaikis strateginis veiklos planas, atnaujinamas Rokiškio rajono plėtros strateginis planas iki 2015 metų, rengiami detalieji planai.

- Šio uždavinio produkto rodiklis – savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, tobulinusių kvalifikaciją, dalies pokytis, procentais – prognozuojamas 2011 metais – 0 procentų (apmokyta 114 darbuotojų ir politikų, t. y. apie 50 procentų), nors numatyta, kad 2013 metais savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, tobulinusių kvalifikaciją per paskutinius metus, padaugės 71,1 procento (nuo 52,6 procento 2009 metais iki 90 procentų 2013 metais).

- PRIDEDAMA: Rokiškio rajono savivaldybės – probleminės teritorijos plėtros 2011–2013 metų programos įgyvendinimo priemonių įgyvendinimas, 20 lapų.

Vedėja  						Rita Abaravičiūtė

ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS – PROBLEMINĖS TERITORIJOS PLĖTROS 2011–2013 metų programos ĮGYVENDINIMO PRIEMONių ĮGYVENDINIMAS

| Eil. Nr. | Priemonės pavadinimas | Preliminarus lėšų poreikis (tūkst. litų) ir numatomi finansavimo šaltiniai |  |  | Įgyvendinimas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2011 metai | 2012 metai | 2013 metai |  |
|  | Tikslas – užtikrinti gyvenimo kokybę, artimą šalies vidurkiui |  |  |  |  |
| 1. | Uždavinys – kompleksiškai plėtoti urbanistinę infrastruktūrą, didinti gyvenamosios aplinkos patrauklumą |  |  |  |  |
| 1.1. | Kompleksiškai sutvarkyti teritoriją Rokiškyje tarp Respublikos, Aušros, Parko, Taikos, Vilties, P. Širvio, Jaunystės, Panevėžio, Perkūno, Kauno, J. Basanavičiaus, Ąžuolų, Tyzenhauzų, Pievų, Juodupės, Laisvės gatvių: rekonstruoti teritorijoje esančias aikštes, skverus ir parkus, įrengti automobilių stovėjimo aikšteles, šaligatvius, rekonstruoti ir plėtoti vaikų žaidimo aikšteles, tvarkyti žaliąsias zonas ir aplinką; rekonstruoti teritorijoje esančių gatvių, poilsio ir sporto aikštynų apšvietimo sistemas, įrengti ar atnaujinti kitą poilsio, laisvalaikio, sporto aikštynų, sporto ir kultūros viešąją infrastruktūrą ir jos pastatus | 1 500 (iš jų Europos Sąjungos (toliau – ES) struktūriniai fondai – 1 275, Lietuvos Respublikos valstybės biudžetas (toliau – valstybės biudžetas) – 112,5, savivaldybės biudžetas – 112,5) | 4 500 (iš jų ES struktūriniai fondai – 3 825, valstybės biudžetas – 337,5, savivaldybės biudžetas – 337,5) | 2 830 (iš jų ES struktūriniai fondai – 2 405,5, valstybės biudžetas – 212,25, savivaldybės biudžetas – 212,25) | - Projekto „Urbanistinės teritorijos Rokiškio mieste tarp Respublikos g. – Aušros g. – Parko g. – Taikos g. – Vilties g. – P. Širvio g. – Jaunystės g. sutvarkymas ir plėtra“ veiklų pradžia – 2010-02-26, pabaiga – 2012-02-29; projekto vertė sutartyje – 6 632 875,48 Lt (ES – 5 637 944,16 Lt, VB – 497 465,66 Lt, SB – 497 465,66 Lt); išmokėta lėšų – 4 485 294,67 Lt (ES – 3 812 500,47 Lt). - Projekto „Urbanistinės teritorijos Rokiškio mieste tarp Respublikos-Aušros-Parko-Taikos-Vilties-P. Širvio-Jaunystės-Panevėžio-Perkūno-Kauno-J. Basanavičiaus-Ąžuolų-Tyzenhauzų-Pievų-Juodupės-Laisvės gatvių sutvarkymas ir plėtra“, paraiška pateikta, planuojama veiklų pradžia – 2011-12, pabaiga – 2013-12, preliminari projekto vertė – 5 210 992,74 Lt (ES – 4 429 343,84 Lt, VB – 390 824,45 Lt, SB – 390 824,45 Lt). |
| 1.2. | Modernizuoti ir plėtoti Rokiškio rajono savivaldybės transporto infrastruktūrą | 1 500 (iš jų ES struktūriniai fondai – 1 275, valstybės biudžetas – 157,5, savivaldybės biudžetas – 67,5) | 2 000 (iš jų ES struktūriniai fondai – 1 700, valstybės biudžetas – 210, savivaldybės biudžetas – 90) | 1 210 (iš jų ES struktūriniai fondai – 1 028,5, valstybės biudžetas – 127,05, savivaldybės biudžetas – 54,45) | - Projekto „Rokiškio miesto Respublikos gatvės rekonstravimas“ veiklų pradžia - 2010-05-12, pabaiga – 2012-05-31; projekto vertė sutartyje – 4 159 519,29 Lt (ES – 3 535 591,40 Lt, VB – 436 749,52 Lt, SB – 187 178,37 Lt); išmokėta lėšų – 3 943 034,75 Lt (ES – 3 351 579,54 Lt). - Projekto „Rokiškio miesto Kauno gatvės rekonstravimo I etapas“ pateikta paraiška, planuojama veiklų pradžia – 2012-02, pabaiga – 2014-04, preliminari projekto vertė – 4 709 747,71 Lt (ES – 4 003 285,55 Lt, VB – 494 523,50 Lt, SB – 211 938,66 Lt). |
| 1.3. | Parengti sveikatingumo, rekreacijos ir sporto komplekso įkūrimo Rokiškio mieste techninę dokumentaciją | 81,4 (Privatizavimo fondas) | – | – | - Projekto „Sveikatingumo, rekreacijos ir sporto komplekso įkūrimas Rokiškio mieste“ parengtas techninis projektas, atlikta ekspertizė. 2011m. panaudota – 85 880,00 Lt (Privatizavimo fondas). |
| 1.4. | Pastatyti Rokiškyje sveikatingumo, rekreacijos ir sporto kompleksą (daugiafunkcę sporto salę, baseiną) | 3 000 (iš jų ES struktūriniai fondai – 820, valstybės biudžetas – 2 040, savivaldybės biudžetas – 140) | 4 000 (iš jų ES struktūriniai fondai –1 090, valstybės biudžetas – 2 730, savivaldybės biudžetas – 180) | 4 000 (iš jų ES struktūriniai fondai –1 090, valstybės biudžetas – 2 730, savivaldybės biudžetas – 180) | - Lėšos baseino statybai numatytos 2013 m. VIP programoje. |
| 1.5. | Plėtoti Rokiškio rajono savivaldybėje regioninės reikšmės viešąją turizmo infrastruktūrą ir paslaugas | 1 372,55 (iš jų ES struktūriniai fondai – 1 166,67, savivaldybės biudžetas – 205,88) | – | – | - Projekto „Viešosios turizmo infrastruktūros ir paslaugų plėtra Rokiškio rajone, įrengiant viešąją turizmo infrastruktūrą prie Sartų ežero Bradesių kaime, prie Kriaunos upės Obeliuose teritorijoje prie Rastupio upelio, miesto parke ir prie Velniakalnio tvenkinio Rokiškio miesto teritorijoje visuomenės poreikiams“ veiklų pradžia – 2011-01-19, pabaiga – 2012-09-29; projekto vertė sutartyje – 1 113 778,00 Lt (ES – 946 711,00 Lt, SB – 167 067,00 Lt), išmokėta lėšų – 545 837,47 Lt (ES 463 961,77 Lt). - Projekto „Salų dvaro sodybos parko sutvarkymas ir pritaikymas viešajam turizmui“ planuojama paraiškos pateikimo data – 2012-05-31, planuojama veiklų pradžia – 2012-10, pabaiga – 2014-10, planuojama projekto vertė 258 771,36 Lt (ES – 219 955,66 Lt, SB – 38 815,70 Lt). |
| 1.6. | Pritaikyti 2-ąjį Rokiškio dvaro sodybos kumetyną turizmo reikmėms | 3 269 (iš jų ES struktūriniai fondai – 3 000, kitų juridinių ir (arba) fizinių asmenų lėšos – ne mažiau kaip 269) | – | – | - Projekto „Rokiškio dvaro sodybos kumetyno Nr. 2 (G222K8P) pritaikymas turizmo reikmėms“, projekto vertė sutartyje – 1 339 397,00 Lt (ES – 1 292 213,00 Lt, SB – 47 184,00 Lt), išmokėta lėšų – 1 087 411,48 Lt (ES – 1 279 307,62 Lt). |
| 1.7. | Plėtoti Rokiškyje vandentiekio ir nuotekų tinklus | 1 500 (iš jų ES struktūriniai fondai – 1 275, valstybės biudžetas – 150, uždaroji akcinė bendrovė „Rokiškio vandenys“ – 75) | 2 000 (iš jų ES struktūriniai fondai – 1 700, valstybės biudžetas – 200, uždaroji akcinė bendrovė „Rokiškio vandenys“ – 100) | 1 098 (iš jų ES struktūriniai fondai – 933, valstybės biudžetas – 110, uždaroji akcinė bendrovė „Rokiškio vandenys“ – 55) | - 2011 m finansavimo nebuvo, darbai vyks 2012 ir 2013 m. |
| 1.8. | Tvarkyti Rokiškio rajono savivaldybėje užterštas teritorijas | 200 (iš jų ES struktūriniai fondai – 190, savivaldybės biudžetas – 10) | 500 (iš jų ES struktūriniai fondai – 475, savivaldybės biudžetas – 25) | – | - Projekto „Nenaudojamų gręžinių užsandarinimas Rokiškio rajone“ paraiškos pateikimo terminas 2012-04-29, preliminari projekto pradžia – 2012-01, pabaiga – 2014-01; preliminari projekto vertė – 255 000,00 Lt (ES – 242 250,00 Lt, SB – 12 750,00 Lt). - Projekto „Bešeimininkių pastatų likvidavimas Rokiškio rajone“ paraiškos pateikimo terminas 2012-04-29, preliminari projekto pradžia – 2012-01, pabaiga – 2014-01; preliminari projekto vertė – 481 842,10 Lt (ES – 457 750,00 Lt, SB – 24 092,10 Lt). |
| 2. | Uždavinys – atnaujinti daugiabučius gyvenamuosius namus ir plėtoti socialinį būstą |  |  |  |  |
| 2.1. | Atnaujinti daugiabučius gyvenamuosius namus numatomoje kompleksiškai sutvarkyti teritorijoje Rokiškyje tarp Respublikos, Aušros, Parko, Taikos, Vilties, P. Širvio, Jaunystės, Panevėžio, Perkūno, Kauno, J. Basanavičiaus, Ąžuolų, Tyzenhauzų, Pievų, Juodupės, Laisvės gatvių: renovuota 11 daugiabučių gyvenamųjų namų | 4 000 (iš jų ES struktūriniai fondai – 3 400, kitų juridinių ir (arba) fizinių asmenų lėšos – ne mažiau kaip 600) | 4 000 (iš jų ES struktūriniai fondai – 3 400, kitų juridinių ir (arba) fizinių asmenų lėšos – ne mažiau kaip 600) | 6 366,2 (iš jų ES struktūriniai fondai – 5 411,27, kitų juridinių ir (arba) fizinių asmenų lėšos – ne mažiau kaip 954,93) | - Projekto „Rokiškio miesto Taikos g. 3, 3a, 5, 19, 21, 23 daugiabučių namų atnaujinimas, didinant jų energijos vartojimo efektyvumą“ veiklų pradžia – 2011-05-27, pabaiga – 2013-10-31; projekto vertė sutartyje – 6 308 161,40 Lt (ES – 5 361 937,19 Lt, privačios lėšos – 946 224,21 Lt), išmokėta lėšų – 27 772,34 Lt (ES – 23 606,49 Lt). |
| 2.2. | Pritaikyti socialiniam būstui negyvenamąsias patalpas Rokiškio mieste ir Juodupės miestelyje | 1 200 (iš jų ES struktūriniai fondai – 1 020, savivaldybės biudžetas – 180) | 1 500 (iš jų ES struktūriniai fondai – 1 275, savivaldybės biudžetas – 225) | 1 000 (iš jų ES struktūriniai fondai – 850, savivaldybės biudžetas – 150) | - Projekto „Socialinio būsto plėtra Rokiškio rajono savivaldybėje, pritaikant socialiniam būstui patalpas Rokiškio mieste Aušros g. 26“ veiklų pradžia – 2011-02-22, pabaiga – 2012-07-31; projekto vertė sutartyje – 1 416 844,34 Lt (ES – 1 204 317,68 Lt, SB – 212 526,66 Lt), išmokėta lėšų – 1 149 710,76 Lt (ES – 977 254,14 Lt). |
| 2.3. | Atnaujinti esamus socialinius būstus daugiabučiuose gyvenamuosiuose namuose Rokiškyje, Taikos g. 5, 19, 21, 23 | – | – | 145 (iš jų ES struktūriniai fondai –123,25, savivaldybės biudžetas – 21,75) |  |
| 3. | Uždavinys – kompleksiškai plėtoti kaimo gyvenamųjų vietovių infrastruktūrą |  |  |  |  |
| 3.1. | Sutvarkyti ir tobulinti Juodupės miestelio centrinę dalį: rekonstruoti Pergalės gatvę, atnaujinti ir įrengti šaligatvius, atnaujinti gatvių apšvietimą, įrengti ar atnaujinti kitą viešąją infrastruktūrą | – | 550 (iš jų ES struktūriniai fondai – 467,5, valstybės biudžetas – 41,25, savivaldybės biudžetas – 41,25) | 200 (iš jų ES struktūriniai fondai – 170, valstybės biudžetas – 15, savivaldybės biudžetas – 15) | - Projekto „Juodupės miestelio kompleksinė infrastruktūros plėtra“ veiklų pradžia – 2010-03-25, pabaiga – 2011-10-30; projekto vertė sutartyje – 915 590,00 Lt (ES – 778 251,50 Lt, VB – 68 669,50 Lt, SB – 68 669,00 Lt), išmokėta lėšų – 692 930,44 Lt (ES – 588 990,88 Lt). |
| 3.2. | Sutvarkyti ir tobulinti Jūžintų kaimo centrinę teritoriją: pritaikyti bendruomenės poreikiams rekreacinę teritoriją, atnaujinti ir įrengti šaligatvius, gatvių apšvietimą, įrengti ar atnaujinti kitą viešąją infrastruktūrą | – | 550 (iš jų ES struktūriniai fondai – 467,5, valstybės biudžetas – 41,25, savivaldybės biudžetas – 41,25) | 200 (iš jų ES struktūriniai fondai – 170, valstybės biudžetas – 15, savivaldybės biudžetas – 15) |  |
| 3.3. | Plėtoti kompleksinę Kazliškio kaimo infrastruktūrą: pritaikyti bendruomenės poreikiams mokyklos stadioną, įrengti reikalingą viešąją poilsio infrastruktūrą, atnaujinti gatvių atkarpų dangas, įrengti automobilių stovėjimo aikštelę, rekonstruoti kultūros namų pastatą ir pritaikyti jį bendruomenės poreikiams | – | 550 (iš jų ES struktūriniai fondai – 467,5, valstybės biudžetas – 41,25, savivaldybės biudžetas – 41,25) | 200 (iš jų ES struktūriniai fondai – 170, valstybės biudžetas – 15, savivaldybės biudžetas – 15) |  |
| 3.4. | Plėtoti kompleksinę Kriaunų kaimo infrastruktūrą: atnaujinti ir įrengti šaligatvius, gatvių apšvietimą, išasfaltuoti gatvių atkarpas, įrengti ar atnaujinti kitą viešąją infrastruktūrą | – | 550 (iš jų ES struktūriniai fondai – 467,5, valstybės biudžetas – 41,25, savivaldybės biudžetas – 41,25) | 200 (iš jų ES struktūriniai fondai – 170, valstybės biudžetas – 15, savivaldybės biudžetas – 15) |  |
| 3.5. | Rekonstruoti Rokiškio rajono savivaldybėje žemės ūkio vandentvarkos įrenginius | 4 550 (iš jų Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai parama – 4 095, savivaldybės biudžetas – 341,25, kitų juridinių ir (arba) fizinių asmenų lėšos – ne mažiau kaip 113,75) | 4 550 (iš jų Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai parama – 4 095, savivaldybės biudžetas – 341,25, kitų juridinių ir (arba) fizinių asmenų lėšos – ne mažiau kaip 113,75) | 4 550 (iš jų Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai parama – 4 095, savivaldybės biudžetas – 341,25, kitų juridinių ir (arba) fizinių asmenų lėšos – ne mažiau kaip 113,75) | - Projekto „Rokiškio rajono Kriaunų seniūnijos Lašų kadastrinės vietovės dalies melioracijos statinių rekonstravimas“ veiklų pradžia – 2010-03-31, pabaiga – 2011-09-02; projekto vertė sutartyje – 1 144 626,00 Lt (ES – 1 030 164,00 Lt, SB – 114 462,00 Lt). - Projekto „Rokiškio rajono Pandėlio seniūnijos Sriubiškio kadastrinės vietovės dalies melioracijos statinių rekonstravimas“ veiklų pradžia – 2010-03-31, pabaiga – 2011-09-21; projekto vertė sutartyje – 1 144 634,00 Lt (ES – 1 030 170,00 Lt, SB – 114 464 Lt). - Projekto „Obelių seniūnijos Antanašės kaimo melioracijos statinių atnaujinimas“ veiklų pradžia – 2010-07-16, pabaiga – 2011-04-26; projekto vertė sutartyje – 243 392,00 Lt (ES – 100 755,00 Lt, VB – 112 159,00 Lt, SB – 30 478,00 Lt). - Projekto “Rokiškio rajono Pandėlio seniūnijos Gerkonių kadastrinės vietovės dalies melioracijos statinių rekonstravimas“ veiklų pradžia – 2011-07-12; projekto vertė sutartyje – 1 149 846,00 Lt ( ES – 1 034 861,00 Lt, SB – 114 985,00 Lt). - Projekto “Rokiškio rajono Kazliškio ir Rokiškio kaimiškosios seniūnijų Žiobiškio, Kazliškio ir Bajorų kadastrinių vietovių dalies melioracijos statinių rekonstravimas“ veiklų pradžia – 2011-07-29; projekto vertė sutartyje – 1 149 947,00 Lt (ES – 1 034 952,00 Lt, SB – 114 995 Lt). |
|  |  |  |  |  | - Projekto „Rokiškio rajono Obelių, Jūžintų ir Juodupės seniūnijų Gindvilių, Skemų, Pakriaunių,Laibgalių ir Lukštų kadastrinių vietovių dalies melioracijos statinių rekonstravimas“ veiklų pradžia – 2011-07; projekto vertė sutartyje – 1 149 845,00 Lt (ES – 1 034 850,00 Lt, SB – 114 995,00 Lt). - Projekto „Rokiškio rajono Rokiškio kaimiškosios seniūnijos Žiobiškio kadastrinės vietovės dalies melioracijos statinių rekonstravimas“ veiklų pradžia – 2011-07; projekto vertė sutartyje – 1 150 933,00 Lt (ES – 1 034 850,00 Lt, SB – 114 093,00 Lt). - Projekto „Rokiškio rajono Panemunėlio seniūnijos Šetekšno ir Atžalyno kadastrinių vietovių dalies melioracijos statinių rekonstravimas“ veiklų pradžia – 2011-07; projekto vertė sutartyje – 1 150 933,00 Lt (ES – 1 034 850,00 Lt, SB – 115 093,00 Lt). |
| 3.6. | Atstatyti Rokiškio rajono savivaldybėje melioracijos statinius | 329 (iš jų Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai parama – 279,65, valstybės biudžetas – 49,35) | 3 000 (iš jų Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai parama – 2 550, valstybės biudžetas – 450) | 3 000 (iš jų Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai parama – 2 550, valstybės biudžetas – 450) | - Projekto „Rokiškio rajono Panemunių kadastrinės vietovės Sipelių kaimo ( buv. Panemunio kol. mel.obj. Nr.13) griovių ir juose esančių hidrotechninių statinių remontas ir rekonstrukcija“ vertė – 137 468,00 Lt (VB VIP lėšos). - Projekto „Gerkonių kadastrinės vietovės griovių ir juose esančių hidrotechninių statinių remontas ir rekonstrukcija“ vertė – 50 560,00 Lt (VB VIP lėšos ). - Projekto „Rokiškio rajono Kamajų seniūnijos Salų kadastrinės vietovės hidotechninių statinių remontas ir rekonstrukcija“ vertė – 54 635,00 Lt. (VB VIP lėšos). - Projekto „Rokiškio rajono Pandėlio seniūnijos Paušyno kadastrinės vietovės griovio A-38-3 ir jame esančių hidrotechninių statinių remontas ir rekonstrukcija“ vertė – 52 337,00 Lt (VB VIP lėšos ). - Techninių projektų paruošimo išlaidos – vertė 34 000,00 Lt ( VB VIP lėšos). |
| 3.7. | Gerinti Rokiškio rajono savivaldybės kaimo vietovių gyvenamąją aplinką | 1 770 (iš jų Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai parama – 1 416, savivaldybės biudžetas – 354) | 1 050 (iš jų Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai parama – 840, savivaldybės biudžetas – 210) | – | - Projekto „Konstantinavos kaimo mokyklos pastato rekonstravimas ir pritaikymas savivaldybės įstaigų ir kaimo bendruomenės reikmėms“ veiklų pradžia – 2010-06-22, pabaiga – 2011-11-07; projekto vertė sutartyje – 194 882,00 Lt (ES – 130 000,00 Lt, VB – 27 300,00 Lt, SB – 37 582,00 Lt). Įgyvendintas projektas. - Projekto „Kriaunų - pagrindinės mokyklos dalies pastato ir sporto salės kapitalinis remontas ir pritaikymas savivaldybės įstaigų ir kaimo bendruomenės reikmėms“ veiklų pradžia – 2010-06-22, pabaiga – 2011-12; projekto vertė sutartyje – 255 500,00 Lt (ES – 175 000,00 Lt, VB – 36 750,00 Lt, SB – 43 750,00 Lt); išmokėta lėšų – 6 065,63 Lt. - Projekto „Struvės lanko Gireišių punkto aplinkos pritaikymas turizmui, propaguojant UNESCO paveldą“ veiklų pradžia – 2010-10-18, pabaiga – 2012-08; projekto vertė sutartyje – 226 875,00 Lt (ES - 150 000,00 Lt, VB – 31 500,00 Lt, SB – 45 375,00 Lt). - Projekto „Jūžintų mokyklos pastato kapitalinis remontas“ veiklų pradžia – 2010-08-18, pabaiga – 2012-12; projekto vertė sutartyje – 540 200,00 Lt (ES – 370 000,00Lt, VB – 77 700,00 Lt, SB – 447 700,00 Lt); išmokėta – 306 212,84 Lt. - Projekto „Čedasų miestelio mokyklos dalies pastato rekonstravimas ir pritaikymas savivaldybės įstaigų ir kaimo bendruomenės reikmėms“ veiklų pradžia – 2010-10-18, pabaiga – 2011-12; projekto vertė sutartyje – 255 500,00 Lt (ES – 175 000,00 Lt, VB – 36 750,00 Lt, SB – 43 750,00 Lt); išmokėta lėšų – 126 542,00 Lt. |
|  |  |  |  |  | - Projekto „Tradicinių amatų centro sukūrimas Rokiškyje“ veiklų pradžia – 2011-08-18, pabaiga – 2013-08; projekto vertė sutartyje – 903 640,00 Lt (ES – 684 000,00 Lt, VB – 143 640,00 Lt, SB – 76 000,00 Lt). - Projekto „Kazliškio kaimo Šilelio gatvės infrastruktūros sutvarkymas“ veiklų pradžia – 2010-09-03, pabaiga – 2012-05; projekto vertė sutartyje – 205 700,00 Lt (ES – 136 000,00 Lt, VB – 28 560,00 Lt, SB – 41 140,00 Lt); išmokėta lėšų - 11 519,00 Lt. - Projekto „Poilsio zonos prie Žiobiškio tvenkinio sukūrimas“ veiklų pradžia – 2011-04-04, pabaiga – 2012-09; projekto vertė sutartyje – 136 125,00 Lt (ES – 90 000,00 Lt, VB – 18 900,00 Lt, SB – 27 225,00 Lt). - Projekto „Buvusių darželio ir mokyklos pastatų Žiobiškyje rekonstravimas ir pritaikymas jaunimo turizmo bazei bei bendruomenės poreikiams“ veiklų pradžia – 2011-05-10, pabaiga – 2012-12; projekto vertė sutartyje – 785 943,00 Lt (ES – 525 000,00 Lt, VB – 131 250,00 Lt, SB – 38 662,00 Lt). - Projekto „Investicijos į Rokiškio r. savivaldybės pastatus kaimuose plėtojant bendruomenių veiklos galimybes“ veiklų pradžia – 2011-05-10 , pabaiga – 2012-12; projekto vertė sutartyje – 171 451,00 Lt (ES – 116 000,00 Lt, VB – 24 360,00 Lt, SB – 19 045,00 Lt). - Projekto „Rokiškio r. savivaldybės pastato Antanašės kaime rekonstravimas ir dalies patalpų pritaikymas bibliotekai“ veiklų pradžia – 2011-05-10, pabaiga – 2012-12; projekto vertė sutartyje – 146 072,10 Lt (ES -97 200,00 Lt, VB – 20 412,00 Lt, SB – 4 490,00 Lt). |
|  |  |  |  |  | - Projekto „Rokiškio r. savivaldybės pastatų kaimuose turto pagerinimo darbai plėtojant bendruomenių veiklos galimybes“ veiklų pradžia – 2010-05-10, pabaiga – 2012-12; projekto vertė sutartyje – 167 530,00 Lt (ES – 114 200,00 Lt, VB – 23 982,00 Lt, SB – 24 750,00 Lt). |
| 3.8. | Remti Rokiškio rajono savivaldybėje verslo kūrimą ir plėtrą | 3 000 (iš jų Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai parama – 533, savivaldybės biudžetas – 533, ES struktūriniai fondai – 880, valstybės biudžetas – 87, kitų juridinių ir (arba) fizinių asmenų lėšos – ne mažiau kaip 967) | 3 000 (iš jų Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai parama – 533,5, savivaldybės biudžetas – 533,5, ES struktūriniai fondai – 880, valstybės biudžetas – 87, kitų juridinių ir (arba) fizinių asmenų lėšos – ne mažiau kaip 966) | 3 000 (iš jų Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai parama – 533,5, savivaldybės biudžetas – 533,5, ES struktūriniai fondai – 879, valstybės biudžetas – 87, kitų juridinių ir (arba) fizinių asmenų lėšos – ne mažiau kaip 967) | - Pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 programą patvirtinta parama 2 verslo projektams, numatyta 222 000,00 Lt parama, kuri bus išmokėta 2012 m. |
| 3.9. | Gerinti Juodupės miestelio vandentiekio ir nuotekų tinklų infrastruktūrą | 500 (iš jų ES struktūriniai fondai – 425, valstybės biudžetas – 50, uždaroji akcinė bendrovė „Rokiškio vandenys“ – 25) | 3 000 (iš jų ES struktūriniai fondai – 2 550, valstybės biudžetas – 300, uždaroji akcinė bendrovė „Rokiškio vandenys“ – 150) | 1 900 (iš jų ES struktūriniai fondai – 1 615, valstybės biudžetas – 190, uždaroji akcinė bendrovė „Rokiškio vandenys“ – 95) | - Dėl lėšų stokos ši priemonė nebuvo vykdoma. |
| 3.10. | Rekonstruoti Juodupės miestelio šilumos energijos perdavimo tinklus ir įrengti naujus šilumos energijos paskirstymo punktus | 110 (iš jų valstybės biudžetas – 100, savivaldybės biudžetas – 10) | 200 (iš jų valstybės biudžetas – 180, savivaldybės biudžetas – 20) | – | - Planuoti darbai baigiami įgyvendinti. 2011 m. panaudota 63 187,73 Lt. Sudaryta projektavimo sutartis už 24 962,30 Lt. Projektas baigtas įgyvendinti. |
| 4. | Uždavinys – skatinti gyventojų bendruomenines iniciatyvas |  |  |  |  |
| 4.1. | Įgyvendinti vietos veiklos partnerystės principus Rokiškio rajono savivaldybėje | 2 000 (iš jų Europos žemės ūkio fondas kaimo plėtrai – 1 740, savivaldybės biudžetas – 180, kitų juridinių ir (arba) fizinių asmenų lėšos – ne mažiau kaip 80) | 3 000 (iš jų Europos žemės ūkio fondas kaimo plėtrai – 2 610, savivaldybės biudžetas – 270, kitų juridinių ir (arba) fizinių asmenų lėšos – ne mažiau kaip 120) | 3 580 (iš jų Europos žemės ūkio fondas kaimo plėtrai – 3 114,6, savivaldybės biudžetas – 322,2, kitų juridinių ir (arba) fizinių asmenų lėšos – ne mažiau kaip 143,2) | - Pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 programą, 2011m. panaudota 144 000,00 Lt vietos veiklos grupių administravimui, 21 000,00 Lt vietos veiklos grupių inicijuotiems projektams. |
| 4.2. | Skatinti bendruomenines iniciatyvas Rokiškio rajono savivaldybėje: organizuoti bendruomenių narių konferencijas, mokymą | 200 (iš jų valstybės biudžetas – 180, savivaldybės biudžetas – 20) | 200 (iš jų valstybės biudžetas – 180, savivaldybės biudžetas – 20) | 200 (iš jų valstybės biudžetas – 180, savivaldybės biudžetas – 20) | - Kavoliškio bendruomenės įgyvendinto kaimo tinklo projekto „Išmok amato pats ir išmokyk kitus“ vertė 10 000,00 Lt (VB). - Skemų bendruomenės įgyvendinto projekto „Skemų bedruomenės materialinės bazės stiprinimas“ vertė – 10 160,00 Lt (VB). - Savivaldybės administracijos įgyvendinto kaimo tinklo projekto „Vokietijos kaimo plėtros tendencijos ir perspektyvos partnerystės ir bendradarbiavimo svarba stiprinant kaimo vietovių konkurencingumą“ vertė – 15 000,00 Lt (VB). - Pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 programą suteikta 25 000,00 Lt parama VVG veiklai „Įgūdžiams įgyti ir aktyviai juos pritaikyti“. |
| 5. | Uždavinys – plėtoti socialinę infrastruktūrą |  |  |  |  |
| 5.1. | Rekonstruoti Rokiškio kultūros centro pastatą Rokiškyje, Respublikos g. 96 | 600 (iš jų valstybės biudžetas – 500, savivaldybės biudžetas – 100) | 960 (iš jų valstybės biudžetas – 768, savivaldybės biudžetas – 192) | 760 (iš jų valstybės biudžetas – 666, savivaldybės biudžetas – 94) | - Įgyvendinant projektą „Rokiškio kultūros rūmų pastato Rokiškyje, Respublikos g. 96 rekonstravimas“ 2011 m. kovo mėn. papildomai gauta 500 000,00 Lt, išmokėta – 539 000,00 Lt (VB VIP – 500 000 Lt, SB – 39 000,00 Lt). Viso projekto įgyvendinimui nuo 2008 m. panaudota 3 239 000,00 Lt. |
| 5.2. | Apšiltinti Rokiškio rajono Kamajų Antano Strazdo gimnazijos pastato išorines atitvaras ir modernizuoti inžinerines sistemas | 2 577,43 (ES struktūriniai fondai) | – | – | - Projekto „Rokiškio rajono Kamajų Antano Strazdo gimnazijos pastato išorinių atitvarų šiltinimas ir inžinerinių sistemų modernizavimas“ veiklų pradžia – 2010-07-07; skirtas finansavimas – 2 577 431,00 Lt (ES); išmokėta – 1 931 672,93 Lt (ES). |
| 5.3. | Modernizuoti Rokiškio rajono savivaldybės ikimokyklinio ugdymo įstaigas | 900 (iš jų ES struktūriniai fondai – 765, savivaldybės biudžetas – 135) | 760 (iš jų ES struktūriniai fondai – 646, savivaldybės biudžetas – 114) | – | - Projekto „Rokiškio darželio-mokyklos "Ąžuoliukas" pastato atnaujinimas, materialinės bazės atnaujinimas“ veiklų pradžia – 2010-04-21, pabaiga – 2011-10-31; projekto vertė sutartyje – 760 800,00 Lt (ES – 646 680,00 Lt, SB – 114 120,00 Lt); išmokėta lėšų – 543 648,57 Lt (ES – 462 101,28 Lt). Projektas baigtas įgyvendinti. - Projekto „Rokiškio darželio-mokyklos "Varpelis" pastato atnaujinimas, materialinės bazės atnaujinimas“ veiklų pradžia – 2010-05-28, pabaiga – 2011-11-30; projekto vertė sutartyje – 706 533,33 Lt (ES – 600 553,33 Lt, SB – 105 980,00 Lt); išmokėta lėšų – 593 051,93 Lt (ES - 504.094,14 Lt). Projektas baigtas įgyvendinti. - Projekto „Rokiškio darželio-mokyklos "Nykštukas" pastato atnaujinimas, materialinės bazės atnaujinimas“ paraiška pateikta, planuojama veiklų pradžia – 2012-04, pabaiga – 2013-09; preliminari projekto vertė – 330 632,84 Lt (ES – 281 037,91 Lt, SB – 49 594,93 Lt). |
| 5.4. | Steigti universalius daugiafunkcius centrus Rokiškio rajono savivaldybės kaimo gyvenamosiose vietovėse | 500 (iš jų ES struktūriniai fondai – 425, savivaldybės biudžetas – 75) | 800 (iš jų ES struktūriniai fondai – 680, savivaldybės biudžetas – 120) | 380,1 (iš jų ES struktūriniai fondai – 323, savivaldybės biudžetas – 57) | - Projekto „Universalaus daugiafunkcinio centro Panemunėlio geležinkelio stoties gyvenvietėje įsteigimas“ veiklų pradžia – 2011-11-08, pabaiga – 2013-10-31; projekto vertė sutartyje – 779 897,28 Lt (ES – 662 912,68 Lt, SB – 116 984,60 Lt). - „Universalaus daugiafunkcio centro Pandėlio mieste įsteigimas“, veiklų pradžia – 2011-11-08, pabaiga – 2013-10-31; projekto vertė sutartyje – 900 222,72 Lt (ES – 765 189,31 Lt, SB – 135 033,41 Lt). |
| 5.5. | Rekonstruoti ir modernizuoti Rokiškio rajono savivaldybės Juozo Keliuočio viešąją biblioteką Rokiškyje, Nepriklausomybės a. 16 | – | 300,5 (valstybės biudžetas) | 800 (valstybės biudžetas) |  |
| 5.6. | Gerinti nestacionarių socialinių paslaugų infrastruktūrą Rokiškio rajono savivaldybėje | 900 (iš jų ES struktūriniai fondai – 765, savivaldybės biudžetas – 135) | 900 (iš jų ES struktūriniai fondai – 765, savivaldybės biudžetas – 135) | 43,3 (iš jų ES struktūriniai fondai – 36,8, savivaldybės biudžetas – 6,5) | - Projekto „Rokiškio socialinės paramos centro modernizavimas, įkuriant dienos centrą neįgaliems ir sutrikusio intelekto vaikams“, veiklų pradžia – 2009-06-25, pabaiga – 2011-12-31; projekto vertė sutartyje – 1 159 394,00 Lt (ES – 985 394,00 Lt, SB – 174 000,00 Lt); išmokėta lėšų – 632 955,60 Lt (ES – 538 691,25 Lt). - Projekto „Nestacionarių socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra Rokiškio rajone, įsteigiant Jūžintų dienos ir trumpalaikės socialinės globos centrą“, veiklų pradžia – 2011-03-01, pabaiga – 2012-09-30; projekto vertė sutartyje – 1 118 994,41 Lt (ES – 951 145,00 Lt, SB – 167 849,41 Lt); išmokėta lėšų – 7 260,00 Lt (ES – 6 171,00 Lt). - Projekto „Savarankiško gyvenimo namų Rokiškio rajone plėtra“, veiklų pradžia – 2011-01-31, pabaiga – 2012-09-30; projekto vertė sutartyje – 705 882,93 Lt (ES – 600 000,00 Lt, SB – 105 882,93 Lt); išmokėta lėšų – 7 260,00 Lt (ES – 6 170,99 Lt). |
| 5.7. | Įkurti prie viešosios įstaigos Rokiškio psichikos sveikatos centro Psichikos dienos stacionarą (centrą) | 460 (iš jų ES struktūriniai fondai – 391, valstybės biudžetas – 69) | 736,4 (iš jų ES struktūriniai fondai – 625,94, valstybės biudžetas – 110,46) | – | - Projekto „Psichikos dienos stacionaro (centro) prie VšĮ Rokiškio psichikos sveikatos centro įkūrimas“, veiklų pradžia – 2010-11-04, pabaiga – 2012-10-31; projekto vertė sutartyje – 1 196 398,00 Lt (ES – 1 016 938,30 Lt, VB – 179 459,70 Lt); išmokėta lėšų – 37 586,25 Lt (ES – 31 948,32 Lt). |
| 5.8. | Asfaltuoti Rokiškio rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelius (žvyrkelius) | 800 (valstybės biudžetas (Kelių priežiūros ir plėtros programa) | 1 100 (valstybės biudžetas (Kelių priežiūros ir plėtros programa) | 1 500 (valstybės biudžetas (Kelių priežiūros ir plėtros programa) | - Rokiškio rajono savivaldybės administracijos pateiktas prašymas rezervo lėšoms gauti Kamajų seniūnijos keliui (žvyrkeliui) asfaltuoti. Užsakyta kelio inventorizacija. Ruošiama pirkimų medžiaga. Sumos paaiškės po atliktų pirkimų. |
| 5.9. | Rekonstruoti ir plėtoti Rokiškio rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelius (gatves) | 1 980 (valstybės biudžetas (Kelių priežiūros ir plėtros programa) | 2 100 (valstybės biudžetas (Kelių priežiūros ir plėtros programa) | 2 230 (valstybės biudžetas (Kelių priežiūros ir plėtros programa) | - Per 2011 m. buvo tęsiami Rokiškio miesto Topolių gatvės rekonstrukcijos darbai. Skirta 1 004 000,00 Lt. Dėl lėšų trūkumo darbai planuojami užbaigti 2012 metais. - Rekonstruota Kamajų seniūnijos Rūdžių gatvė. Panaudota 276 000,00 Lt. Darbai užbaigti. |
| 5.10. | Rekonstruoti Obelių miesto Vytauto gatvės, kuri sutampa su valstybinės reikšmės krašto keliu Nr. 117 Zarasai–Bradesiai–Obeliai, S. Dariaus ir S. Girėno ir Zaukos gatvių, kurios sutampa su valstybinės reikšmės krašto keliu Nr. 122 Daugpilis–Rokiškis–Panevėžys, sankryžą | 4 700 (iš jų valstybės biudžetas (Kelių priežiūros ir plėtros programa) – 3 627, savivaldybės biudžetas (Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos, skirtos rajonui) – 851, savivaldybės biudžetas – 222) | 6 800 (iš jų valstybės biudžetas (Kelių priežiūros ir plėtros programa) – 5 248,savivaldybės biudžetas (Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos, skirtos rajonui) – 1 231, savivaldybės biudžetas – 321) | 1 200 (iš jų valstybės biudžetas (Kelių priežiūros ir plėtros programa) – 925, savivaldybės biudžetas (Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos, skirtos rajonui) – 218, savivaldybės biudžetas – 57) | - Šiam projektui įgyvendinti pakoreguotas techninis projektas. Atliekama projekto ekspertizė. Šio projekto užsakovas Lietuvos automobilių kelių direkcija, kuri 2012 m sausio mėn. atliks viešuosius pirkimus darbams vykdyti. Pirkimus planuojama užbaigti 2012 m. gegužės mėn. Rokiškio rajono savivaldybės administracija 2012 metais pasirengusi prisidėti savo dalimi - 800 000,00 Lt. |
| 5.11. | Modernizuoti J. Tūbelio gimnazijos Rokiškyje, P. Širvio g. 2, pastatus | – | 2 000 (iš jų Klimato kaitos specialioji programa – 1 600, savivaldybės biudžetas – 400) | 2 000 (iš jų Klimato kaitos specialioji programa – 1 600, savivaldybės biudžetas – 400) |  |
| 5.12. | Atnaujinti Rokiškio rajono savivaldybės švietimo įstaigų sporto aikštynus ir aikšteles | – | 2 000 (valstybės biudžetas) | 2 000 (valstybės biudžetas) |  |
| 5.13. | Gerinti ambulatorinių, stacionarinių bei palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugų kokybę viešojoje įstaigoje Rokiškio ligoninėje | 3 280 (ES struktūriniai fondai) | – | – | - Projekto „Ambulatorinių, stacionarinių bei palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugų kokybės gerinimas VŠĮ Rokiškio ligoninėje“ veiklų pradžia – 2010-03-30, pabaiga – 2011-08-02; projekto vertė sutartyje – 4 331 071,60 Lt (ES – 3 681 410,90 Lt); išmokėta lėšų – 3 964 253,40 Lt (ES – 3 369 615,36 Lt). Projektas baigtas įgyvendinti. |
| 5.14. | Plėtoti Rokiškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro infrastruktūrą | 385,8 (iš jų ES struktūriniai fondai – 327,9, valstybės biudžetas – 57,9) | – | – | - Projekto „Rokiškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro infrastruktūros plėtra“ veiklų pradžia – 2010-08-18, pabaiga – 2011-11-30; projekto vertė sutartyje – 385 766,30 Lt (ES – 327 901,35 Lt, VB – 57 864,95 Lt); išmokėta lėšų – 366 071,14 Lt(ES – 311 160,46 Lt). |
| 6. | Uždavinys – subsidijuoti darbo vietų steigimą, ypač daug dėmesio skirti ilgalaikio nedarbo problemoms spręsti |  |  |  |  |
| 6.1. | Remti darbo vietų steigimą | 96 (iš jų valstybės biudžetas – 14,4, Užimtumo fondas – 81,6) | 128 ( iš jų valstybės biudžetas – 19,2, Užimtumo fondas – 108,8) | 128 ( iš jų valstybės biudžetas – 19,2, Užimtumo fondas – 108,8) | - Per 2011 m. įsteigta 1 darbo vieta, išmokėta 30 000,00 Lt užimtumo fondo lėšų. |
| 6.2. | Įgyvendinti vietinių užimtumo iniciatyvų projektus – įsteigti naujas darbo vietas | 162 (Užimtumo fondas) | 162 (Užimtumo fondas) | 162 (Užimtumo fondas) | - Per 2011 m. buvo įgyvendintas 1 Vietinių užimtumo iniciatyvų projektas „Malkų gamybos išplėtimas“, projekto vykdytojas UAB „Kriaunų malūnas“. Įsteigtos 3 darbo vietos, projekto veiklų pradžia – 2011-06-13, pabaiga – 2011-11-30; išmokėta 80 100,00 Lt užimtumo fondo lėšų ir projekto vykdytojas prisidėjo 43 500,00 Lt. |
| 6.3. | Remti savarankišką užimtumą ir veiklą pagal verslo liudijimus | 100 (Užimtumo fondas) | 100 (Užimtumo fondas) | 100 (valstybės biudžetas) | - Per 2011 m. išmokėta subsidijų individualiai veiklai pagal verslo liudijimus – 98 424,00 Lt užimtumo fondo lėšų. Verslo liudijimai buvo kompensuojami 117 asmenų. |
| 6.4. | Organizuoti ir remti viešuosius darbus | 1 132,4 (Užimtumo fondas) | 1 132,4 (Užimtumo fondas) | 1 041,8 (Užimtumo fondas) | - Per 2011 m. organizuojant viešuosius darbus iš užimtumo fondo išmokėta 430 864,00 Lt. - Įgyvendinant ESF projektą „Laikino užimtumo rėmimas“ panaudota 321 400,00 Lt (ES – 273 190,00 Lt, užimtumo fondas – 48 210,00 Lt). - Įgyvendinant ESF projektą „Neprarask darbo įgūdžių“ panaudota 621 014,00 Lt (ES – 533 304,00, užimtumo fondas – 87 710,00). - Įgyvendinant ESF projektą „Laikinieji darbai“ panaudota 23 000,00 Lt (VB – 19 550,00 Lt, užimtumo fondas – 3 450,00 Lt). |
| 7. | Uždavinys – tobulinti savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, administracinius gebėjimus |  |  |  |  |
| 7.1. | Organizuoti Rokiškio rajono savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, mokymą, skirtą jų administraciniams gebėjimams tobulinti | 50 (iš jų ES struktūriniai fondai – 42,5, savivaldybės biudžetas – 7,5) | 100 (iš jų ES struktūriniai fondai – 85, savivaldybės biudžetas – 15) | 100 (iš jų ES struktūriniai fondai – 85, savivaldybės biudžetas – 15) | - Projekto „Rokiškio rajono savivaldybės administracijos darbuotojų ir politikų kvalifikacijos tobulinimas“, veiklų pradžia – 2010-04-21, pabaiga – 2011-12-21; projekto vertė sutartyje – 174 900,00 Lt (ES – 148 665,00 Lt, SB – 26 235,00 Lt); išmokėta lėšų – 108 601,47 Lt (ES – 92 311,25 Lt). -„Rokiškio rajono savivaldybės politikų, administracijos ir įstaigų darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas“ paraiška pateikta, planuojama veiklų pradžia – 2011-12, pabaiga – 2013-07; preliminari projekto vertė – 146 811,76 Lt (ES – 124 790,00 Lt, SB – 22 021,76 Lt). |
| 7.2. | Rengti ir įgyvendinti projektus, skirtus Rokiškio rajono savivaldybės strateginio planavimo sistemai tobulinti ir plėtros studijoms, tyrimams ir analizei atlikti | 80 (iš jų ES struktūriniai fondai – 68, savivaldybės biudžetas – 12) | 100 (iš jų ES struktūriniai fondai – 85, savivaldybės biudžetas – 15) | 60 (iš jų ES struktūriniai fondai – 51, savivaldybės biudžetas – 9) | - Projekto „Rokiškio rajono savivaldybės trumpalaikio strateginio veiklos plano parengimas“ veiklų pradžia – 2010-04-08, pabaiga – 2011-08-08; projekto vertė sutartyje – 42 999,20 Lt (ES – 36 549,30 Lt, SB – 6 449,90 Lt); išmokėta lėšų – 42 998,45 Lt (ES – 36 548,66 Lt). Projektas baigtas įgyvendinti. - Projekto „Rokiškio rajono plėtros strateginio plano iki 2015 metų atnaujinimas“ veiklų pradžia – 2011-07-26, pabaiga – 2013-01-26; projekto vertė sutartyje – 178 509,04 Lt (ES – 151 732,68 Lt, SB – 26 776,36 Lt). |
| 7.3. | Rengti ir atnaujinti Rokiškio rajono savivaldybės teritorijų planavimo dokumentus, pasitelkiant išorės ekspertų, panaudojant metodinę ir techninę paramą, tobulinti už teritorijų planavimą atsakingų savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, gebėjimus | 200 (iš jų ES struktūriniai fondai – 170, savivaldybės biudžetas – 30) | 300 (iš jų ES struktūriniai fondai – 255, savivaldybės biudžetas – 45) | 232 (iš jų ES struktūriniai fondai – 197,2, savivaldybės biudžetas – 34,8) | - Projekto „Teritorijos, numatytos bendrajame Rokiškio miesto plane miesto plėtrai, detaliojo plano rengimas“, veiklų pradžia – 2010-02-26, pabaiga – 2012-02-26; projekto vertė sutartyje – 196 519,74 Lt (ES – 167 041,78 Lt, SB – 29 477,96 Lt); išmokėta lėšų – 195 471,77 Lt (ES – 166 151,01 Lt). - Projekto „Detaliųjų planų esamoms kapinių teritorijoms, naujai numatomoms kapinėms suformuoti ir senoms išplėsti Rokiškio mieste ir rajone parengimas“, veiklų pradžia – 2011-06-14, pabaiga – 2014-06-14; projekto vertė sutartyje – 117 500,00 Lt (ES – 99 875,00 Lt, SB – 17 625,00 Lt). - Projekto „Rokiškio rajono savivaldybės žemės sklypų formavimas detaliaisiais planais prie savivaldybei priklausančių pastatų, nustatant pagrindinę tikslinę žemės naudojimo paskirtį, naudojimo būdą bei pobūdį arba juos keičiant“ veiklų pradžia – 2011-09-27, pabaiga – 2014-09-27; projekto vertė sutartyje – 470 580,00 Lt (ES – 399 993,00 Lt, SB – 70 587,00 Lt). |
|  |  |  |  |  | - Projekto „Rokiškio rajono savivaldybės žemės sklypų formavimas detaliaisiais planais laisvoje valstybinėje žemėje, nustatant pagrindinę tikslinę žemės naudojimo paskirtį, naudojimo būdą bei pobūdį arba juos keičiant“ veiklų pradžia – 2011-09-27, pabaiga – 2014-09-27; projekto vertė sutartyje – 187 500,00 Lt (ES – 159 375,00 Lt, SB – 28 125,00 Lt). |