PATVIRTINTA

Panevėžio regiono plėtros tarybos

2010 m. gruodžio 27 d. sprendimu Nr. R 2-112

(Panevėžio regiono plėtros tarybos 2016 m. kovo 31 d. sprendimo Nr. 51/4S-14 redakcija)

PANEVĖŽIO REGIONO PROJEKTŲ, FINANSUOJAMŲ PAGAL 2007-2013 METŲ ŽMOGIŠKŲJŲ IŠTEKLIŲ PLĖTROS VEIKSMŲ PROGRAMOS 4 PRIORITETO „ADMINISTRACINIŲ GEBĖJIMŲ STIPRINIMAS IR VIEŠOJO ADMINISTRAVIMO EFEKTYVUMO DIDINIMAS“ PRIEMONĘ VP1-4.2-VRM-04-R ,,TERITORIJŲ PLANAVIMAS“, SĄRAŠAS NR. 52

| Eil. Nr. | Projekto pavadinimas | Pareiškėjas | Projekto aprašymas | Preliminari projekto vertė: 1. preliminari ES fondų lėšų suma 2. preliminari LR valstybės biudžeto lėšų suma 3. preliminari pareiškėjo ir / ar partnerio lėšų suma | Preli-minari projek-to pradžia | Preli-mina-rus projek-to laiko-tarpis | Paraiš-kos pateiki-mo įgyven-dinan-čiajai instituci-jai terminas | Projekto parengtumo lygis | Išvada dėl administra-cinės atitikties ir tinkamumo finansuoti vertinimo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Detaliųjų planų esamoms kapinių teritorijoms, naujai numatomoms kapinėms suformuoti ir senoms išplėsti Rokiškio mieste ir rajone parengimas | Rokiškio rajono savivaldybės administracija | Projekto tikslas – užtikrinti sistemingą Rokiškio rajono darnų vystymąsi bei racionalų teritorijų, lėšų ir kitų išteklių panaudojimą, atsižvelgiant į Rokiškio rajono teritorijų plėtros ilgalaikius poreikius. Projekto veiklos: detaliųjų planų rengimas Siektini rezultatai: parengti detalieji planai – 30 vnt. | 36 194,05 EUR: 1. 30 764,95 EUR 2. 0 EUR 3. 5 429,10 EUR | 2011m. birželio mėn. | 36 mėn. | 2011 m. kovo 30 d. | Visi privalomi atlikti parengiamieji darbai bus atlikti iki projekto paraiškos pateikimo įgyvendinančiai institucijai datos | Projektinis pasiūlymas iš esmės pateiktas tinkamai. Projektiniame pasiūlyme pateiktas projektas iš esmės yra tinkamas finansuoti. |
| 2. | Kupiškio rajono savivaldybės teritorijų planavimo dokumentų rengimas | Kupiškio rajono savivaldybės administracija | Projekto tikslas – užtikrinti sistemingą konkrečių teritorijų darnų vystymąsi bei racionalų teritorijų, lėšų ir kitų išteklių panaudojimą, atsižvelgiant į ilgalaikius šių teritorijų plėtros poreikius ir tikslus. Projekto veiklos: 1.Kupiškio rajono teritorijos specialiųjų planų rengimas (3 vnt.) 2.Kupiškio rajono teritorijos detaliųjų planų rengimas (2 vnt). Siektini rezultatai: parengti detalieji ir specialieji planai – 5 vnt. | 90 268,72 EUR: 1. 76 728,28 EUR 2. 0 EUR 3. 13 540,44 EUR | 2010 m. lapkričio mėn. | 24 mėn. | 2011 m. balandžio 11d. | Visi privalomi atlikti parengiamieji darbai bus atlikti iki projekto paraiškos pateikimo įgyvendinančiajai institucijai datos. | Projektinis pasiūlymas iš esmės pateiktas tinkamai. Projektiniame pasiūlyme pateiktas projektas iš esmės yra tinkamas finansuoti. |
| 3. | Rokiškio rajono savivaldybės žemės sklypų formavimas detaliaisiais planais laisvoje valstybinėje žemėje, nustatant pagrindinę tikslinę žemės naudojimo paskirtį, naudojimo būdą bei pobūdį arba juos keičiant | Rokiškio rajono savivaldybės administracija | Projekto tikslas – užtikrinti sistemingą Rokiškio rajono darnų vystymąsi bei racionalų teritorijų, lėšų ir kitų išteklių panaudojimą, atsižvelgiant į Rokiškio rajono teritorijų plėtros ilgalaikius poreikius. Projekto veiklos: detaliųjų planų rengimas. Siektini rezultatai: parengta 24 detalieji planai. | 34 936,96 EUR: 1. 29 696,42 EUR 2. 0 EUR 3. 5 240,54 EUR | 2011m. rugsėjo mėn. | 36 mėn. | 2011 m. birželio 30 d. | Visi privalomi atlikti parengiamieji darbai bus atlikti iki projekto paraiškos pateikimo įgyvendinančiai institucijai datos | Projektinis pasiūlymas iš esmės pateiktas tinkamai. Projektiniame pasiūlyme pateiktas projektas iš esmės yra tinkamas finansuoti. |
| 4. | Rokiškio rajono savivaldybės žemės sklypų formavimas detaliaisiais planais prie savivaldybei priklausančių pastatų, nustatant pagrindinę tikslinę žemės naudojimo paskirtį, naudojimo būdą bei pobūdį arba juos keičiant | Rokiškio rajono savivaldybės administracija | Projekto tikslas – užtikrinti sistemingą Rokiškio rajono darnų vystymąsi bei racionalų teritorijų, lėšų ir kitų išteklių panaudojimą, atsižvelgiant į Rokiškio rajono teritorijų plėtros ilgalaikius poreikius. Projekto veiklos: detaliųjų planų rengimas. Siektini rezultatai: parengti žemės sklypų, esančių prie savivaldybei priklausančių pastatų, detalieji planai – 116 vnt. | 95 553,13 EUR: 1. 81 220,15 EUR 2. 0 EUR 3. 14 332,98 EUR | 2011m. rugsėjo mėn. | 36 mėn. | 2011 m. birželio 30 d. | Visi privalomi atlikti parengiamieji darbai bus atlikti iki projekto paraiškos pateikimo įgyvendinančiai institucijai datos | Projektinis pasiūlymas iš esmės pateiktas tinkamai. Projektiniame pasiūlyme pateiktas projektas iš esmės yra tinkamas finansuoti. |
| 5. | Panevėžio miesto teritorijų planavimo dokumentų parengimas, II etapas | Panevėžio miesto savivaldybės administracija | Projekto tikslas – užtikrinti sistemingą Panevėžio miesto darnaus vystymosi, racionalaus teritorijų planavimo ir išteklių panaudojimą. Projekto veiklos: Panevėžio miesto teritorijų planavimo dokumentų parengimas. Siektini rezultatai: ##### parengti Panevėžio miesto teritorijų planavimo dokumentai: 1.Panevėžio miesto teritorijos bendrojo plano keitimas – 1vnt.; 2.Panevėžio miesto želdynų tvarkymo specialusis planas – 1 vnt.; 3.Panevėžio miesto taršos šaltinių specialusis planas – 1 vnt.; 4.Laisvos valstybinės žemės ir probleminių teritorijų Panevėžio mieste detalieji planai – 59 vnt.; 5.Panevėžio miesto teritorijų prie biudžetinių įstaigų žemės sklypų planai, prilyginami detaliesiems planams – 30 vnt.; 6. Panevėžio miesto pietinės dalies inžinerinės infrastruktūros (susisiekimo komunikacijų) specialusis planas – 1 vnt. | 242 047,72 EUR: 1. 205 740,56 EUR 2. 0 EUR 3. 36 307,16 EUR | 2011 m. gruodžio mėn. | 24 mėn. | 2011 m. rugpjūčio 1 d. | Visi privalomi parengiamieji darbai bus atlikti iki paraiškos pateikimo Europos socialinio fondo agentūrai datos. | Projektinis pasiūlymas iš esmės pateiktas tinkamai. Projektiniame pasiūlyme pateiktas projektas iš esmės yra tinkamas finansuoti. |
| 6. | Teritorijų planavimo dokumentų parengimas | Biržų rajono savivaldybės administracija | ##### Projekto tikslas – užtikrinti darnų Biržų rajono vystymąsi, racionalų planuojamos teritorijos, lėšų ir kitų išteklių panaudojimą, parengiant teritorijų planavimo dokumentus. Projekto veiklos: Teritorijų planavimo dokumentų parengimas (Sklypo, reikalingo Savivaldybės viešajai bibliotekai statyti, detalusis planas; Sklypo Vabalninke, reikalingo didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelei įrengti, detalusis planas; Sklypo, reikalingo mokamai automobilių stovėjimo aikštelei įrengti, detalusis planas; Specialusis planas, numatantis pėsčiųjų – dviračių tako įrengimą nuo Valantiškio k. iki Pabiržės mstl.) Siektini rezultatai: parengti detalieji planai - 3 vnt. (po 4 egzempliorius ir 2 egzemplioriai kompiuterinėje laikmenoje); parengtas specialusis planas - 1 vnt. (4 egzemplioriai ir 2 egzemplioriai kompiuterinėje laikmenoje pdf failo formatu). | 24 404,97 EUR: 1. 20 743,95 EUR 2. 0 EUR 3. 3 661,02 EUR | 2012 m. sausio mėn. | 12 mėn. | 2011 m. spalio 31 d. | Nupirktos Sklypo Vabalninke, reikalingo didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelei įrengti, detaliojo plano parengimo bei Sklypo, reikalingo mokamai automobilių stovėjimo aikštelei įrengti, detaliojo plano parengimo paslaugos, rengiami šie detalieji planai. Rengiamas planavimo sąlygų sąvadas dėl Sklypo, reikalingo Savivaldybės viešajai bibliotekai statyti, detaliojo plano rengimo. | Projektinis pasiūlymas iš esmės pateiktas tinkamai. Projektiniame pasiūlyme pateiktas projektas iš esmės yra tinkamas finansuoti. |
| 7. | Specialaus plano rengimas dviračių takams – trasoms Rokiškio mieste ir rajone suformuoti | Rokiškio rajono savivaldybės administracija | Projekto tikslas – užtikrinti sistemingą Rokiškio rajono darnų vystymąsi bei racionalų teritorijų, lėšų ir kitų išteklių panaudojimą, atsižvelgiant į Rokiškio rajono teritorijų plėtros ilgalaikius poreikius. Projekto veiklos: specialiojo plano rengimas Siektini rezultatai: parengtas dviračių takų – trasų Rokiškio rajone ir mieste specialusis planas – 1 vnt. | 16 019,92 EUR: 1. 13 616,94 EUR 2. 0 EUR 3. 2 402,98 EUR | 2012m. liepos mėn. | 24 mėn. | 2012 m. kovo 15 d. | Visi privalomi atlikti parengiamieji darbai bus atlikti iki projekto paraiškos pateikimo įgyvendinančiai institucijai datos | Projektinis pasiūlymas iš esmės pateiktas tinkamai. Projektiniame pasiūlyme pateiktas projektas iš esmės yra tinkamas finansuoti. |
| 8. | Panevėžio rajono rekreacinių teritorijų specialusis planas | Panevėžio rajono savivaldybės administracija | Projekto tikslas – siekti užtikrinti planingą rekreacinių teritorijų plėtrą Panevėžio rajono savivaldybės teritorijoje. Projekto veiklos: Specialaus plano parengimas. Siektini rezultatai: parengtas Panevėžio rajono rekreacinių teritorijų specialusis planas - 1 vnt. | 21 206,10 EUR: 1. 18 025,18 EUR 2. 0 EUR 3. 3 180,92 EUR | 2012 m. gegužės mėn. | 20 mėn. | 2012 m. kovo 30 d. | Atliktų darbų nėra. Visi privalomi atlikti parengiamieji darbai bus atlikti iki projekto paraiškos pateikimo įgyvendinančiai institucijai datos. | Projektinis pasiūlymas iš esmės pateiktas tinkamai. Projektiniame pasiūlyme pateiktas projektas iš esmės yra tinkamas finansuoti. |
| 9. | Panevėžio rajono miestelių bendrųjų planų parengimas | Panevėžio rajono savivaldybės administracija | Projekto tikslas – užtikrinti sistemingą miestelių darnų vystymąsi bei racionalų šių teritorijų panaudojimą Panevėžio rajone. Projekto veiklos: Vadoklių miestelio, Smilgių miestelio, Miežiškių miestelio, Šilų miestelio bendrųjų planų parengimas. Siektini rezultatai: parengti Vadoklių, Smilgių, Miežiškių ir Šilų miestelių bendrieji planai - 4 vnt. | 90 755,22 EUR: 1. 77 141,95 EUR 2. 0 EUR 3. 13 613,27 EUR | 2012m. spalio mėn. | 24 mėn. | 2012 m. gegužės 30 d. | Atliktų darbų nėra. Visi privalomi atlikti parengiamieji darbai bus atlikti iki projekto paraiškos pateikimo įgyvendinančiai institucijai datos. | Projektinis pasiūlymas iš esmės pateiktas tinkamai. Projektiniame pasiūlyme pateiktas projektas iš esmės yra tinkamas finansuoti. |
| 10. | Panevėžio priemiestinių gyvenamųjų teritorijų intensyvios plėtros specialusis planas | Panevėžio rajono savivaldybės administracija | ##### Projekto tikslas – užtikrinti sistemingą Panevėžio priemiestinių gyvenamųjų teritorijų intensyvios plėtros teritorijos vystymąsi bei racionalų teritorijos, lėšų ir kitų išteklių panaudojimą. Projekto veiklos: specialaus plano parengimas. Siektini rezultatai: parengtas Panevėžio priemiestinių gyvenamųjų teritorijų intensyvios plėtros specialusis planas - 1vnt. | 23 949,83 EUR: 1. 20 357,36 EUR 2. 0 EUR 3. 3 592,47 EUR | 2012 m. rugsėjo mėn. | 16 mėn. | 2012 m. birželio 29 d. | Atliktų darbų nėra. Visi privalomi atlikti parengiamieji darbai bus atlikti iki projekto paraiškos pateikimo įgyvendinančiai institucijai datos. | Projektinis pasiūlymas iš esmės pateiktas tinkamai. Projektiniame pasiūlyme pateiktas projektas iš esmės yra tinkamas finansuoti. |
| 11. | Biržų miesto bendrojo plano parengimas | Biržų rajono savivaldybės administracija | Projekto tikslas – užtikrinti darnų Biržų miesto vystymąsi, racionalų planuojamos teritorijos, lėšų ir kitų išteklių panaudojimą, parengiant Biržų miesto bendrąjį planą. Projekto veiklos: Biržų miesto bendrojo plano parengimas. Siektini rezultatai: parengtas Biržų miesto bendrasis planas - 1 vnt. (4 egzemplioriai ir 2 egzemplioriai kompiuterinėje laikmenoje pdf failo formatu). | 112 372,80 EUR: 1. 95 516,87 EUR 2. 0 EUR 3. 16 855,93 EUR | 2013 m. kovo mėn. | 19 mėn. | 2013 m. sausio 10 d. | Priimtas Biržų rajono savivaldybės tarybos 2010 m. lapkričio 15 d. sprendimas Nr. T-252 ,,Dėl Biržų miesto bendrojo plano rengimo“. Visi privalomi parengiamieji darbai bus atlikti iki paraiškos įgyvendinančiajai institucijai pateikimo datos. | Projektinis pasiūlymas iš esmės pateiktas tinkamai. Projektiniame pasiūlyme pateiktas projektas iš esmės yra tinkamas finansuoti. |
| 12. | Teritorijų planavimo dokumentų parengimas | Pasvalio rajono savivaldybės administracija | Projekto tikslas – užtikrinti sistemingą darnų vystymąsi bei racionalų teritorijos, lėšų ir kitų išteklių panaudojimą, atsižvelgiant į plėtros ilgalaikius poreikius. Projekto veiklos: bendrojo, teritorijos ribų patikslinimo specialiojo ir teritorijos administracinių vienetų ir gyvenamųjų vietovių teritorijų ribų nustatymo planų parengimas. Siektini rezultatai: 1. Parengtas Joniškėlio miesto bendrasis planas. 2. Parengtas Pasvalio rajono savivaldybės teritorijoje esančių seniūnijų ir kaimų gyvenamųjų vietovių ribų nustatymo ir pavadinimų patikslinimo planas. 3. Parengtas Pasvalio miesto urbanistikos paminklo UV31 teritorijos ribų patikslinimo specialusis planas. | 160 473,59 EUR: 1. 136 402,55 EUR 2. 0 EUR 3. 24 071,04 EUR | 2013 m. gegužės mėn. | 17 mėn. | 2013 m. kovo 18 d. | Iki projekto paraiškos teikimo įgyvendinančiajai institucijai datos bus parengti projekte numatytų paslaugų pirkimo dokumentai. | Projektinis pasiūlymas iš esmės pateiktas tinkamai. Projektiniame pasiūlyme pateiktas projektas iš esmės yra tinkamas finansuoti. |
| 13. | Panevėžio miesto teritorijų planavimo dokumentų parengimas, III etapas | Panevėžio miesto savivaldybės administracija | Projekto tikslas – užtikrinti sistemingą Panevėžio miesto darnaus vystymosi, racionalaus teritorijų planavimo ir išteklių panaudojimą. Projekto veiklos: specialiųjų ir detaliųjų planų parengimas. Siektini rezultatai: 1. Parengtas Panevėžio miesto sodininkų bendrijų („Ąžuolas“, Šermutas“, „Klevas“) teritorijoje esančių gatvių sklypų ribų planas, prilyginamas detaliojo teritorijų planavimo dokumentui – 1 vnt.; 2. Parengtas Panevėžio miesto šilumos ūkio specialusis planas – 1 vnt.; 3. Parengti laisvos valstybinės žemės ir probleminių teritorijų Panevėžio mieste detalieji planai – 50 vnt.; 4. Parengtas Panevėžio miesto šiaurinės dalies inžinerinės infrastruktūros (susisiekimo komunikacijų) specialusis planas – 1 vnt. | 75 177,94 EUR: 1. 63 901,24 EUR 2. 0 EUR 3. 11 276,70 EUR | 2013 m. liepos mėn. | 24 mėn. | 2013 m. kovo 29 d. | Visi privalomi parengiamieji darbai bus atlikti iki paraiškos pateikimo Europos socialinio fondo agentūrai datos. | Projektinis pasiūlymas iš esmės pateiktas tinkamai. Projektiniame pasiūlyme pateiktas projektas iš esmės yra tinkamas finansuoti. |
| 14. | Detaliųjų planų Biržų rajone parengimas | Biržų rajono savivaldybės administracija | Projekto tikslas – užtikrinti darnų Biržų rajono vystymąsi, racionalų planuojamos teritorijos, lėšų ir kitų išteklių panaudojimą, parengiant detaliuosius planus Biržų rajone. Projekto veiklos: detaliųjų planų parengimas. Siektini rezultatai: Parengti detalieji planai – 27 vnt. | 38 715,65 EUR: 1. 32 908,30 EUR 2. 0 EUR 3. 5 807,35 EUR | 2013 m. birželio mėn. | 22 mėn. | 2013 m. balandžio 1 d. | Parengti pradiniai dokumentai 13 detaliųjų planų rengimui ir vykdomos viešojo pirkimo procedūros. | Projektinis pasiūlymas iš esmės pateiktas tinkamai. Projektiniame pasiūlyme pateiktas projektas iš esmės yra tinkamas finansuoti. |
| 15. | Teritorijų planavimo dokumentų rengimas Panevėžio rajone | Panevėžio rajono savivaldybės administracija | Projekto tikslas – siekti užtikrinti Ramygalos miesto darnų vystymąsi bei racionalų Panevėžio rajono gamtinių išteklių panaudojimą. Projekto veiklos: specialiųjų planų parengimas. Siektini rezultatai: Parengti specialieji planai – 3 vnt. | 22 989,01 EUR: 1. 19 540,27 EUR 2. 0 EUR 3. 3 448,74 EUR | 2013 m. birželio mėn. | 18 mėn. | 2013 m. balandžio 19 d. | Visi privalomi parengiamieji darbai bus atlikti iki projekto paraiškos pateikimo įgyvendinančiai institucijai datos. | Projektinis pasiūlymas iš esmės pateiktas tinkamai. Projektiniame pasiūlyme pateiktas projektas iš esmės yra tinkamas finansuoti. |
|  |  |  | Iš viso : projektų vertė – 1 085 065,61 EUR. ES fondų lėšų suma – 922 304,97 EUR. LR valstybės biudžeto lėšų suma – 0 EUR. pareiškėjo ir / ar partnerio lėšų suma – 162 760,64 EUR. |  |  |  |  |  |  |

____________________