PATVIRTINTA

Panevėžio regiono plėtros tarybos

2009 m. gegužės 8 d. sprendimu Nr. R 2-28      (Panevėžio regiono plėtros tarybos 2012 m. lapkričio 27 d. sprendimo Nr. 51/4S-75 redakcija)

PANEVĖŽIO REGIONO PROJEKTŲ, FINANSUOJAMŲ PAGAL 2007-2013 M. ŽMOGIŠKŲ IŠTEKLIŲ PLĖTROS VEIKSMŲ PROGRAMOS 4 PRIORITETO „ADMINISTRACINIŲ GEBĖJIMŲ STIPRINIMAS IR VIEŠOJO ADMINISTRAVIMO EFEKTYVUMO DIDINIMAS“ PRIEMONĖS VP1-4.2-VRM-02-R ,,REGIONINĖS PLĖTROS TOBULINIMAS, REGIONŲ PLĖTROS PLANAI IR SAVIVALDYBIŲ (ILGALAIKIAI / TRUMPALAIKIAI) STRATEGINIAI PLĖTROS PLANAI“, SĄRAŠAS NR. 51

| Eil. Nr. | Projekto pavadinimas | Pareiškėjas | Projekto aprašymas | Preliminari projekto vertė: 1. preliminari ES fondų lėšų suma 2. preliminari LR valstybės biudžeto lėšų suma 3. preliminari pareiškėjo ir / ar partnerio lėšų suma | Preli-minari projek-to pradžia | Prelimina-rus projek-to laikotarpis | Paraiškos pateikimo įgyven-dinančiajai institucijai terminas | Projekto parengtumo lygis | Išvada dėl administracinės atitikties ir tinkamumo finansuoti vertinimo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Panevėžio rajono plėtros strateginio plano parengimas | Panevėžio rajono savivaldybės administracija | Projekto tikslas – užtikrinti Panevėžio rajono savivaldybės teritorijos darnų vystymąsi bei plėtrą. Siektini rezultatai: Parengtas Panevėžio rajono savivaldybės strateginis plėtros 2009-2015 planas. | 90 293Lt: 1. 76 749 Lt 2. 0 Lt 3. 13 544 Lt | 2009 m. rugpjūčio mėn. | 5 mėn. | 2009 m. birželio 30 d. | 2009 – 2015 m. Panevėžio rajono plėtros strateginis planas patvirtintas Panevėžio rajono Tarybos sprendimu Nr.T-20, 2009 m. sausio 29 d. | Projektinis pasiūlymas iš esmės pateiktas tinkamai. Projektiniame pasiūlyme pateiktas projektas iš esmės yra tinkamas finansuoti. P.S. Pagrindinės projekto veiklos jau yra pasibaigę. |
| 2. | Panevėžio rajono viešojo turizmo infrastruktūros ir paslaugų plėtros studija Santrumpa- Panevėžio rajono turizmo plėtros studija. | Panevėžio rajono savivaldybės administracija | Projekto tikslas – gerinti Panevėžio rajono plėtros planavimą. Siektini rezultatai: 1. Parengta Panevėžio rajono turizmo plėtros studija. 2. Atnaujintas Panevėžio rajono savivaldybės strateginis plėtros 2009-2015 planas. | 35 303,77 Lt: 1. 30 008,20 Lt 2. 0 Lt 3. 5 295,57 Lt | 2009 m. rugpjūčiomėn. | 10 mėn. | 2009 m. birželio 30 d. | Nėra. | Projektinis pasiūlymas iš esmės pateiktas tinkamai. Projektiniame pasiūlyme pateiktas projektas iš esmės yra tinkamas finansuoti. |
| 3. | Rokiškio rajono savivaldybės trumpalaikio strateginio veiklos plano parengimas | Rokiškio rajono savivaldybės administracija | Projekto tikslas – užtikrinti darnų planavimą stiprinant darbuotojų gebėjimus ir viešojo administravimo efektyvumą. Siektini rezultatai: Parengtas savivaldybės strateginis veiklos planas – 1 vnt. | 42 998,45 Lt: 1. 36 548,66 Lt 2. 0 Lt 3. 6 449,79 Lt | 2009 m. rugsėjo mėn. | 16 mėn. | 2009 m. liepos 7 d. | 2006 m. parengtas ir 2006-10-06 Rokiškio rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. TS-11.138 patvirtintas Rokiškio rajono plėtros strateginis planas iki 2015 m. | Projektinis pasiūlymas iš esmės pateiktas tinkamai. Projektiniame pasiūlyme pateiktas projektas iš esmės yra tinkamas finansuoti. |
| 4. | Pasvalio rajono savivaldybės trumpalaikio strateginio plėtros plano 2010-2012 m. parengimas ir Pasvalio rajono plėtros iki 2014 m. strateginio plano atnaujinimas | Pasvalio rajono savivaldybės administracija | Projekto tikslas – gerinti Pasvalio rajono plėtros planavimą. Siektini rezultatai: 1. Parengtas Pasvalio rajono savivaldybės trumpalaikio strateginis plėtros planas 2010-2012 m. (1 vnt.). 2. Atnaujintas Pasvalio rajono plėtros iki 2014 m. strateginis planas. | 129 750,00 Lt: 1. 110 287,05 Lt 2. 0 Lt 3. 19 462,95 Lt | 2009 m. rugsėjo mėn. | 12 mėn. | 2009 m. spalio 30 d. | Nėra. | Projektinis pasiūlymas iš esmės pateiktas tinkamai. Projektiniame pasiūlyme pateiktas projektas iš esmės yra tinkamas finansuoti. |
| 5. | Panevėžio miesto plėtros 2004–2013 metų strateginio plano, rodiklių peržiūra ir korektūra. Santrumpa – PMPSP, rodiklių peržiūra ir korektūra. | Panevėžio miesto savivaldybės administracija | Projekto tikslas – atnaujinti Panevėžio miesto plėtros 2004–2013 m. strateginį planą (PMPSP) ir šio plano priežiūros tvarkos rodiklių sistemą. Siektini rezultatai: Parengtas atnaujintas Panevėžio miesto plėtros strateginis planas. | 83 607,77 Lt: 1. 71 063,13 Lt 2. 0 Lt 3. 12 544,64 Lt | 2009 m. spalio 26 d. | 11 mėn. | 2009 m. rugpjūčio 10 d. | Nėra. | Projektinis pasiūlymas iš esmės pateiktas tinkamai. Projektiniame pasiūlyme pateiktas projektas iš esmės yra tinkamas finansuoti. |
| 6. | Panevėžio regiono plėtros plano atnaujinimas | Panevėžio apskrities viršininko administracija | Projekto tikslas – užtikrinti darnų regioninės plėtros planavimą, gerinant veiklos valdymą ir tobulinant viešąjį administravimą. Siektini rezultatai: Atnaujintas Panevėžio regiono plėtros planas. | 229 514 Lt: 1. 195 086,90 Lt 2. 34 427,10 Lt 3. 0 Lt | 2009 m. gruodžio mėn. | 7 mėn. | 2009 m. spalio 31 d. | Iki paraiškos pateikimo įgyvendinančiai institucijai, bus atlikti pagrindinių projekto veiklų viešieji pirkimai. | Projektinis pasiūlymas iš esmės pateiktas tinkamai. Projektiniame pasiūlyme pateiktas projektas iš esmės yra tinkamas finansuoti. |
| 7. | Kupiškio rajono plėtros iki 2020 metų strateginio plano parengimas | Kupiškio rajono savivaldybės administracija | Projekto tikslas – užtikrinti Kupiškio rajono darnų vystymąsi, racionalų visų išteklių panaudojimą, atsižvelgiant į ilgalaikius poreikius , nacionalinės ir Europos Sąjungos regioninės plėtros prioritetus ir tikslus, siekti didesnės teritorinės socialinės sanglaudos, gerinti regioninės plėtros planavimą Siektini rezultatai: Parengtas Kupiškio rajono plėtros iki 2020 metų strateginis planas (1 vnt.). | 110 248,81 Lt: 1. 93 711,23 Lt 2. 0 Lt 3. 16 537,58 Lt | 2010 m. kovo mėn. | 18 mėn. | 2009 m. gruodžio 11 d. | Visi privalomi atlikti parengiamieji darbai bus atlikti iki projekto paraiškos pateikimo įgyvendinančiajai institucijai datos. | Projektinis pasiūlymas iš esmės pateiktas tinkamai. Projektiniame pasiūlyme pateiktas projektas iš esmės yra tinkamas finansuoti. |
| 8. | Biržų rajono plėtros strateginio plano atnaujinimas ir Savivaldybės trumpalaikio strateginio veiklos plano parengimas | Biržų rajono savivaldybės administracija | Projekto tikslas – užtikrinti darnų Biržų rajono plėtros planavimą, gerinant Savivaldybės veiklos valdymą ir tobulinant viešąjį administravimą. Siektini rezultatai: 1. Atnaujintas savivaldybės plėtros strateginis planas – 1 vnt. 2. Parengtas Savivaldybės strateginis veiklos planas – 1 vnt. | 129 610,00 Lt: 1. 110 168,00 Lt 2. 0 Lt 3. 19 442,00 Lt | 2010 m. rugpjūčio mėn. | 18 mėn. | 2010 m. balandžio 15 d. | Nėra. | Projektinis pasiūlymas iš esmės pateiktas tinkamai. Projektiniame pasiūlyme pateiktas projektas iš esmės yra tinkamas finansuoti. |
|  |  |  | Iš viso : projektų vertė – 851 325,80 Lt. ES fondų lėšų suma – 723 622,17 Lt. LR valstybės biudžeto lėšų suma – 34 427,10 Lt. pareiškėjo ir / ar partnerio lėšų suma – 93 276,53 Lt. |  |  |  |  |  |  |

___________________